无极县财政局

关于无极县住房和城乡建设局柳见泵站及排水配套管网工程绩效评价报告

评价机构：河北协讯企业管理咨询有限公司

机构负责人：李召义

项目负责人：杨  梦

2020年7月

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

1.立项背景	1

2.建设单位基本情况	2

3.项目内容	2

4.资金投入	3

（二）绩效目标	3

1.项目名称	3

2.绩效目标	4

二、绩效评价工作	4

（一）评价目的	4

（二）组织工作	4

（三）评价方法和过程	4

（四）评价依据	5

（五）评价指标体系	5

三、项目执行及绩效实现情况	6

（一）项目决策	6

1.项目立项（满分8分，评价得分6分）	6

2.绩效目标（满分6分，评价得分1分）	6

（二）项目过程	6

1.资金管理（满分10分，评价得分6分）	6

2.组织实施（满分16分，评价得分10分）	7

（三）项目产出	7

1.产出数量（满分5分，评价得分4.45分）	7

2.产出质量（满分5分，评价得分3分）	8

3.产出时效（满分5分，评价得分3分）	8

4.产出成本（满分5分，评价得分2分）	8

（四）项目效益	9

1.社会效益（满分10分，评价得分10分）	9

2.环境效益（满分15分，评价得分15分）	9

3.可持续发展效益（满分15分，评价得分12分）	9

四、评价结论和评价等级	10

五、问题及建议	11

（一）存在的问题	11

1．立项程序不规范，手续倒置	11

2．未将柳见泵站及排水工程金额列入年初预算	11

3．前期论证不精准，受多方因素影响，导致成本至少增加88.23万元	12

4．绩效目标细化程度不高	13

5．工程费增加部分未签订补充协议也无财政审批手续	13

6．项目自始至终时间逻辑紊乱、无从考核	14

7．业财融合不到位	15

（二）相关建议	16

1．规范立项程序	16

2．将柳见泵站及管网工程项目金额列入年初预算	16

3．前期论证要精确，严格控制项目成本	17

4．绩效目标进一步细化	17

5．对于增加部分的工程款应签订补充协议，履行财政审批手续	17

6．项目实施过程要记录完整	17

7．加强项目管理，促进业财融合	18

无极县财政局

关于无极县住房和城乡建设局柳见泵站      及排水配套管网工程绩效评价报告

为全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，无极县财政局根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《石家庄市支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号）等有关规定，委托河北协讯企业管理咨询有限公司组成评价组，对无极县住房和城乡建设局（以下简称“无极县住建局”）组织实施的“柳见泵站及排水配套管网工程”（以下简称“柳见泵站及排水工程”）开展了绩效评价工作，经过资料评审、现场评价、综合分析评价的环节，形成本次绩效评价报告。评价过程中无极县住建局对本次评价给予了积极支持和配合。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

- 1.立项背景

随着人口的持续增长，地表水和地下水都受到不同层次的污染，完善城市可持续排水工程的兴建对城市的长远发展有着积极的作用。

无极县城区排水体制为雨污合流，随着城市的建设发展，城区建设面积不断增加，同时人口数量也不断增加，原有管道已不适应城市排水需求，每逢下雨道路积水非常严重，影响人们的出行。本工程实施完成将有效改善城区排水功能。

- 2.建设单位基本情况

无极县住建局属于正科级行政单位，资金保障形式为财政性资金基本保证。截止2020年7月31日，实有人数173人，其中行政人员编制19人；事业编制151人；劳务派遣3人。

无极县住建局下设办公室、财务科、招标办、燃热办、城建科、两房中心、房屋征收与管理办公室、稽查科、工程科、墙改办、污水处理中心、法制科，共十二个部门。

主要职责：负责工程建设项目的招投标，建筑工程质量竣工验收；负责全县市政基础设施建设和管理，编制年度城建资金使用计划，指导城市市政公用事业、园林绿化、市容环卫、城市综合开发、旧城拆迁改造工作等。

- 3.项目内容

该项目的建设单位为无极县住建局，设计单位为唐山市规划建筑设计研究院，监理单位为河北联谊工程项目管理有限公司，实施单位为京鑫建设集团有限公司。

无极县住建局通过公开招标方式选取中标单位京鑫建设集团有限公司为项目实施单位，设计单位和监理单位的设计费、监理费未达政府采购限额，通过无极县住建局指定的方式选定。

根据无极县发展改革局出具《无极县发展改革局关于柳见泵站及排水配套管网工程项目建议书的批复》（无发改[2016]62号），该项目计划施工期限为6个月；根据《无极县财政投资评审中心关于住建局柳见泵站及排水管网工程预算评审报告》（无财评审字[2016]63号），雨水管网工程从产业大道与千山路交叉口至柳见村南泵站，管网总长1762.25米，管径为D1200和D1800，全部顶管；根据唐山市规划建筑设计研究院对该项目出具《无极县住房和城乡建设局柳见泵站及排水配套管网(千山路-泵站)工程可行性研究报告》，泵站位置选在柳见村南侧，磁河西侧。

项目完工后预期有效解决积水内涝问题，排水量达到每泵   2万吨/小时。

- 4.资金投入

2018年至2020年无极县住建局收到无极县财政局小城镇基础设施建设住建局城市建设工程资金（属于柳见泵站及排水工程的大类）5578.77万元，无极县住建局统筹使用。

2017年至2020年柳见泵站及排水工程项目支出合计1628.01万元（无极县住房和城乡建设局支付788.46万元，占总支出的48.43%；河北协昌投资股份有限公司支付839.55万元，占总支出的51.57%），其中工程款1603.91万元（占总支出的98.52%），监理费10.78万元（占总支出的0.67%），设计费13.32万元（占总支出的0.81%）。

- （二）绩效目标

- 1.项目名称

城市建设专项资金。

- 2.绩效目标

无极县县区管道、道路绿化、公园等公共基础设施建设，为我县城市发展和经济增长带来较大推动。

- 二、绩效评价工作

- （一）评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位发现问题、总结经验、改进工作，进一步加强项目管理，提高预算绩效质量水平；四是为今后财政部门相关项目的资金拨付提供参考依据。

- （二）组织工作

无极县财政局高度重视此次绩效评价工作，严格按照绩效评价工作流程，组织实施本项工作。此次绩效评价按照相关通知要求，成立绩效评价小组。评价组事先制定了评价方案，明确了评价内容、评价程序及时间安排，并召开专题会议，要求被评价单位提前准备相关资料，积极配合做好绩效评价工作。

- （三）评价方法和过程

本次绩效评价采用因素分析法、比较法、数据采集法、逻辑分析法，对预期目标进行定性和定量分析，并对支出效益和效果进行考核。具体过程如下：一是深入建设单位了解柳见泵站及排水工程立项背景、项目概况等信息，梳理出绩效评价指标，制定具体评价方案；二是整理项目相关政策文件、项目资料、财务资料，按照工作计划翻阅资料，深入现场，核查资金收支情况，了解项目实施的效果；三是根据绩效指标评分表逐项进行打分，撰写评价报告，与项目单位交换意见后，形成绩效评价报告。

- （四）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018修正)；

4、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预[2020]10号)；

5、《河北省构建全过程绩效预算管理新机制预算绩效管理工作要报》2016年第2期；

6、《石家庄市财政支出绩效评价办法》(石财[2013]2号)；

7、《无极县财政局财政监督和绩效评价通知》([2020]8号)；

8、其他相关法律法规。

- （五）评价指标体系

本绩效指标评价总分设定为100分。一级指标共设4个，包括项目决策14分、项目过程26分、项目产出20分、项目效益40分。一级指标下分二级、三级指标。综合评价分为四个等级，得分≥85分为优秀，75分≤得分＜85分为良好，60分≤得＜75分为一般，得分＜60分为较差。

- 三、项目执行及绩效实现情况

- （一）项目决策

- 1.项目立项（满分8分，评价得分6分）

项目实施符合《无极县城乡总体规划（2013-2030）》，贴合无极县住建局的职能职责，与单位年度工作计划息息相关；

项目立项所需审批文件、材料基本符合相关要求，但是项目立项程序仍存在不规范情形：一是项目无环境评估报告，不符合《中华人民共和国环境影响评价法》规定，扣1分；二是项目未按照规定程序设立，项目立项批复时间为2016年7月29日，项目预算评审及出具评审报告时间为2016年6月27日，项目批复晚于预算评审32天，扣1分。

- 2.绩效目标（满分6分，评价得分1分）

目标的设定与建设单位职责和实际情况部分相符，但是绩效目标的设定不符合《河北省构建全过程绩效预算管理新机制预算绩效管理工作要报》2016年第2期的规定扣1分；项目目标预期目标中未包含项目的产出和效果等内容扣1分；绩效目标未分解为具体的绩效指标体现扣1.5分，绩效指标设置不细化、不量化，可衡量性不高扣1.5分。

- （二）项目过程

- 1.资金管理（满分10分，评价得分6分）

2018年至2020年，无极县住建局收到无极县财政局小城镇基础设施建设住建局城市建设工程资金（属于柳见泵站及排水工程的大类）5578.77万元，统筹使用，无法获取预算执行率，扣4分。

经抽查该项目部分支出凭证，专项资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付程序完整，手续齐全，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 2.组织实施（满分16分，评价得分10分）

无极县住建局组织机构健全，工作人员分工明确，责任划分清晰；

无极县住建局建立了《无极县住建局财务管理制度》，规范和加强财务工作，但未制定专项资金管理办法也未具有相应的业务管理制度和监管制度，未对项目流程进行规范和监管扣3分；

经查阅，无极县住建局对于该项目的项目合同书、工程决算书、验收报告等资料归档完整，但存在以下两方面问题：一是施工费用增加部分未签订补充协议扣0.5分，未见相应财务审批手续扣0.5分；二是因无相应的人员、场地、材料等管理制度，制度执行有效性无法考核扣2分。

- （三）项目产出

- 1.产出数量（满分5分，评价得分4.45分）

根据《无极县财政投资评审中心关于住建局柳见泵站及排水管网工程预算评审报告》（无财评审字[2016]63号），该项目计划建设完成提升泵站一座，管网总长1762.25米。根据评价小组深入现场发现已完成泵站建设，根据雨水管道工程量表，管道总长1377米，未完成计划数，根据施工进度扣0.55分。

- 2.产出质量（满分5分，评价得分3分）

根据《无极县发展改革局关于柳见泵站及排水配套管网工程项目建议书的批复》（无发改[2016]62号）和单位负责人介绍，项目建成后，排水量达到2万吨/小时。经现场查看和听取负责人介绍，由于管网工程分为两期，一期已经完工，二期还在建设过程中（二期不在本次评价范围），每台泵排水量未达到2万吨/小时，且排水量无从计量，扣2分。

- 3.产出时效（满分5分，评价得分3分）

根据《无极县发展改革局关于柳见泵站及排水配套管网工程项目建议书的批复》（无发改[2016]62号），项目工期安排为6个月，经过查看相关资料和询问负责人，工程施工期限超过6个月，扣2分，以下两个原因造成项目延期完工：一是管网铺设占用居民用地，居民不同意，需花费时间协商；二是原泵站位置改变，由柳见村南侧，磁河西侧变更至柳见村东南角，水上公园内东行340.5米处。

- 4.产出成本（满分5分，评价得分2分）

根据《无极县财政投资评审中心关于住建局柳见泵站及排水管网工程预算评审报告》（无财评审字[2016]63号），项目评审金额为1113.35万元，根据《无极县审计局审计报告》（无审投报[2020]3号），柳见泵站及排水配套管网工程竣工结算金额为1603.91万元，竣工结算金额超过评审金额503.41万元，即超出项目评审金额的45.22%，扣3分，成本增加原因同产出时效延长的原因。

- （四）项目效益

- 1.社会效益（满分10分，评价得分10分）

通过对产业大道与千山路交叉口至柳见村南泵站实施雨水管网工程和在柳见村东南角，水上公园内建设一座泵站，有效解决雨水积水内涝问题，提升通行安全度，同时，泵站建在公园内，可以通过绿化降低泵站运行时产生的噪音，提升人民生活幸福指数。

- 2.环境效益（满分15分，评价得分15分）

雨水积水内涝问题的及时有效解决，很大程度上避免了雨水积水长期不疏通，散发腐臭味，滋生抑菌，保护地下水免受污染，提高居民生活饮用水的质量，从根源上消除了环境污染安全隐患，提高居民生活环境质量。

- 3.可持续发展效益（满分15分，评价得分12分）

柳见泵站及排水工程建立并持续维护运营一是对于预防各种雨水积水产生的传染病菌或有毒物质，维护公共卫生，保护人类健康成长有着重要作用；二是将城市雨水积水回流到磁河，可用于生活杂用水、城市园林和农业灌溉用水，对于提高水资源利用率和提高农作物经济收益发挥了积极作用；经现场调查时发现，目前正值我省汛期，但现场仅有1人看守，且水井、1个格栅电源未通电，且通过查看运维记录，记录内容显示维修时间、维修项目、检修合格（否），并未有维修人员的签字等，柳见泵站及排水工程后期维护运营存在漏洞，扣3分。

- 四、评价结论和评价等级

总体来看，柳见泵站及排水工程项目的实施有效解决了雨水积水内涝问题，提升通行安全度，改善项目实施区域的环境，提高居民生活质量，达到了建立该项目的目的。但是，该项目在节约财政资金、完善管理制度等方面仍有可提高的空间，经评议，该项目综合得分72.45分，评价等级为“一般”，具体得分情况如下表：

| 表1：项目综合绩效评价情况得分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价维度 | 分值（分） | 评价得分（分） | 评价分占比 |
| 项目决策 | 14 | 7 | 50% |
| 项目过程 | 26 | 16 | 61.54% |
| 项目产出 | 20 | 12.45 | 62.25% |
| 项目效益 | 40 | 37 | 92.50% |
| 合计 | 100 | 72.45 | 72.45% |

注：各指标的详细得分及评分依据情况详见附表《柳见泵站及排水配套管网工程绩效评价指标体系及评价得分情况》

- 五、问题及建议

- （一）存在的问题

- 1．立项程序不规范，手续倒置

一是该项目按照《中华人民共和国环境影响评价法》需进行环境评估，通过查阅业务资料，未见环境评估报告；二是立项批复时间晚于项目评审时间，2016年7月29日，无极县发展改革局出具《无极县发展改革局关于柳见泵站及排水配套管网工程项目建议书的批复》（无发改[2016]62号），2016年6月27日，无极县财政投资评审中心对该项目进行评审并出具预算评审报告《无极县财政投资评审中心关于住建局柳见泵站及排水管网工程预算评审报告》（无财评审字[2016]63号），项目批复晚于预算评审32天。

- 2．未将柳见泵站及排水工程金额列入年初预算

2018年至2020年，无极县住建局共收到无极县财政局拨付的城市建设工程资金5578.77万元，该资金无极县住建局统筹使用，无法区分属于柳见泵站及管网工程资金，且财政资金为追加资金，未列入年初预算。

不符合《中华人民共和国预算法》第四条：“政府的全部收入和支出都应当纳入预算。”的规定。

不符合《党政机关厉行节约反对浪费条例》第八条：“党政机关应当遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。”的规定。

- 3．前期论证不精准，受多方因素影响，导致成本至少增加88.23万元

该项目虽依法履行可行性研究，但在施工建设期间，存在以下五个方面的问题：

一是管网铺设需占用居民用地，居民不同意占用土地，无极县住建局花费较长时间和精力与居民进行交涉、谈判，造成管网工程施工期限延长，增加成本且未见延期申请；

二是泵站院落形状变化，增加了泵站院内铺渗水砖面积，增加成本；

三是因泵站建设征地困难，原设计泵站位置更改为柳见村东南角，水上公园内东行340.5米处，造成泵站施工期限延长，增加成本且未见延期申请；

四是在原泵站到新泵站处，新建了一个工作井，在施工过程前未进行地质勘测，造成项目实施过程中，泥水平衡顶管工作井弃土方回填不够，购买了3545.4m³土方进行回填，根据河北正信工程咨询有限公司出具的《无极县住房和城乡建设局柳见泵站及排水配套管网工程审核报告》（冀正信审字[2020]第01-14号）中分布分项工程量清单与计价表中回填土综合单价显示，回填土单价为21.11元/m³，计算出回填土方成本约7.48万元；

五是当时建设所需材料市场价格上涨，根据河北正信工程咨询有限公司出具的《无极县住房和城乡建设局柳见泵站及排水配套管网工程审核报告》（冀正信审字[2020]第01-14号）中材料调差汇总表显示，柳见泵站及排水工程材料费增加了80.75万元，直接影响项目成本。

对影响成本因素进行总体分析，上述五个原因不仅增加了工程成本，而且间接增加了管理成本，至少增加成本88.23万元。

- 4．绩效目标细化程度不高

无极县住建局未对项目进行绩效目标的设置，仅对城市建设专项资金（属于泵站项目的大类）设立绩效目标，绩效目标为无极县县区管道、道路绿化、公园等公共基础设施建设，为我县城市发展和经济增长带来较大推动。依据绩效目标所设置的绩效指标不够清晰、细化、可衡量。

不符合《河北省构建全过程绩效预算管理新机制预算绩效管理工作要报》2016年第2期的第四条“河北省构建了以项目库为源头的一体化预算管理信息系统，将“部门职责——工作活动——预算项目”三个层级绩效预算管理结构及指标体系嵌入项目库。项目申报按目录分类分层归集，做到“项目入库，绩效随行”。”的规定。

- 5．工程费增加部分未签订补充协议也无财政审批手续

无极县住建局与京鑫建设集团有限公司签订建设工程施工合同，合同金额为1100.48万元，工程决算金额1603.91万元，工程费增加503.43万元部分未签订补充协议，未见相应的财政审批手续。

- 6．项目自始至终时间逻辑紊乱、无从考核

（1）施工方面

通过查阅施工合同发现，无极县住建局与京鑫建设集团有限公司签订建设工程施工合同，合同约定建设期180天，计划施工日期为2016年9月28日，计划竣工日期为2017年4月30日，签订日期2016年9月28日。

查阅《工程质量、安全生产会议记录》，建设单位、施工单位和监理单位三方相关人员召开工程质量、安全生产会议，对即将开工建设项目进行环保、安全以及质量三方面要求。会议召开日期2017年5月6日，晚于施工合同签订日期220天。

获取京鑫建设集团有限公司施工日志，2017年4月8日起记录施工情况，晚于合同签订日期192天，早于《工程质量、安全生产会议记录》28天。施工日志仅记录了2017年4月8日至2017年4月28日和2017年5月10日的施工情况，且施工日志仅填写了日期和工作内容，部分填写了天气情况，未对检查内容、检验内容、工程负责人、记录人等内容进行填写，不符合《施工日志填写规范》中“从开工到竣工，逐日记载不许中断；施工日志内容包括：包括基本内容、工作内容、检验内容、检查内容”的规定。

（2）监理方面

无极县住建局与河北联谊工程项目管理有限公司签订监理合同，合同约定施工期限为2016年9月28日至2017年4月30日，合同签订日期2016年9月26日。

查阅《工程质量、安全生产会议记录》，建设单位、施工单位和监理单位三方相关人员召开工程质量、安全生产会议，对即将开工建设项目进行环保、安全以及质量三方面要求。会议召开日期2017年5月6日，晚于监理合同签订日期222天。

河北联谊工程项目管理有限公司提供的监理日志开始日为2017年5月19日，晚于合同签订日235天。监理日志记录了2017年5月19日至2018年6月20日的施工情况，经抽查发现，监理日志中填写了天气、人员配置、施工内容和监理情况进行了记录，但未对施工进度、问题处理等内容进行记录，不符合《建设工程监理规范》中“监理日志内容要包含日期、天气、施工进展、监理工作情况、问题处理等要素”的规定。

（3）验收方面

石家庄市建设工程竣工验收报告显示由项目建设单位、设计单位、施工单位和监理单位四方验收，验收报告中无时间记录，无从考核。

（4）移交方面

柳见泵站及管网工程是由无极县住建局工程科负责建设，无极县住建局污水处理中心进行运营，但是未有移交手续，移交时间无从考核。

- 7．业财融合不到位

一是项目管理没有明确规定，合同履行过程中没有严格监督控制，合同履行后没有全面评估和总结；

二是项目建成后没有明确的移交手续，评价组现场调查时发现，目前正值我省汛期，但现场仅有1人看守，且水井、1个格栅电源未通电，且通过查看运维记录，记录内容显示维修时间、维修项目、检修合格（否），并未有维修人员的签字等，柳见泵站及排水工程后期维护运营存在漏洞，项目的可持续影响效益存在风险。

项目实施过程和建成后均缺少完善的机制进行约束和保障，不利于无极县住建局对项目进度、资金使用情况和项目产出的统计，亦不能充分发挥项目建成的效益。

- （二）相关建议

- 1．规范立项程序

为了进一步加强政府投资项目的管理，规范政府投资行为，加强财政支出管理，完善监督制约机制，保证项目建成成本的真实、准确，无极县住建局在今后的工作过程中，应该规范项目立项程序，严格遵守申报流程。

- 2．将柳见泵站及管网工程项目金额列入年初预算

无极县住建局为行政单位，一是要依照行政事业单位预算管理要求，应当按照单位的基数和定额，核定单位年度预算，由单位包干使用，在预算执行中，除特殊原因外，不予调整预算；二是要将预算指标、费用、定额等进行细化、量化，将相关信息列入财政一体化平台，这有利于进行成本分析，寻求降低成本的途径。

- 3．前期论证要精确，严格控制项目成本

对项目实施前，要充分考虑人为因素、环境因素、技术条件、时间因素等影响项目建设的因素，充分做好事前准备，在项目建设过程中，要严格监督施工进度，避免项目变更和延期造成的工程成本和管理成本的增加。

- 4．绩效目标进一步细化

无极县住建局未针对泵站及排水项目设定绩效目标，无法体现项目相关工作开展的预期目标，项目实施过程中缺乏可参考的目标，不利于项目的有效实施。建议无极县住建局在今后的工作中，根据绩效目标申报要求进行申报，梳理出项目的绩效指标，绩效指标要清晰、量化、可衡量，为项目提供一个客观的评价标准，便于对项目绩效进行客观的讨论、监督和衡量。

- 5．对于增加部分的工程款应签订补充协议，履行财政审批手续

对于项目建设过程中，因实际情况，需要增加项目成本的，应该与中标单位签订补充协议，同时履行财政审批的义务，进而达到有效控制成本，提高资金使用效益的目的。

- 6．项目实施过程要记录完整

项目在组织实施过程中，施工及监理要同步，日志记录要完整，逻辑关系要勾稽，条理要清晰，层次要分明，便于掌握项目的实施情况。

- 7．加强项目管理，促进业财融合

基于无极县住建局职责范围广，业务种类多，建议无极县住建局建立完善全面的合同台账、项目台账管理机制，健全财务管理制度、项目管理办法、长效监控机制。一是提高合同管理效率，保障合同资料的安全与完整，既有助于项目的管理，又有助于无极县住建局及时便捷的掌握项目情况、把握资金管理，在确保资金支出进度的同时又规避了合同履约的风险，切实发挥台账的管理作用，促进业财融合；二是对项目的实施过程、后期运营进行监督控制，强化责任落实，便于追踪项目进度、清楚资金使用情况、了解项目产出效益，有利于有效发挥财政资金的使用效益。