无极县财政局

关于无极县水务局老磁河无极段河道治理工程绩效评价报告

评价机构：河北协讯企业管理咨询有限公司

2021年7月

目 录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	4

二、绩效评价工作	4

（一）评价目的	4

（二）组织工作	4

（三）评价方法和过程	5

（四）评价依据	5

（五）评价指标体系	6

三、项目执行及绩效实现情况	6

（一）项目决策	6

（二）项目过程	6

（三）项目产出	7

（四）项目效益	8

四、评价结论和评价等级	9

五、问题及建议	10

（一）存在的问题	10

（二）相关建议	12

无极县财政局

关于无极县水务局老磁河无极段河道治理工程绩效评价报告

为全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，无极县财政局根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等有关规定，委托河北协讯企业管理咨询有限公司组成评价组，对无极县水务局组织实施的“老磁河无极段河道治理工程”（以下简称“老磁河治理工程”）开展了绩效评价工作，经过资料评审、现场评价、综合分析评价的环节，形成本次绩效评价报告。评价过程中无极县水务局对本次评价给予了积极支持和配合。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景

磁河是海河流域大潸河系南支龙河的一条支流，发源于灵寿县西北深山区五岳北的草房子村西北，于正定县陈家町附近改道流入木刀沟，改道后原磁河故河道逐渐退化，形成一条排涝河道，此河即为老磁河。老磁河河道流经新乐、正定、城、无极、深泽等县，自无极县北苏镇林中村入县境，流经北苏、郭庄、东候坊、张段固、无极、七汲六个多镇。在七汲镇东小铺村出境入深泽县。

老磁河是无极县内主要的排河道，流域内地较为单一，属山前斜平原，西高东低。2004-2006年无极县投资对老磁河进行了治理由于治理标准偏低，加上多年运行，河道沉淀积严重，现状河道排涝能力无法满足治涝标准要求。本次老磁河无极段治理工程通过河道疏浚开挖、浆砌石挡墙等工程措施，提高河道排涝标准，保障沿线村庄和耕地的安全。

2.主管单位基本情况

无极县水务局坐落于县城千山东路，为县政府水行政主管部门。无极县水务局党组成员共6名，其中党组书记、局长1名，副局长2名，另外主任科员1名，局中层干部24名。现有公务员6名，事业费人员21名，自收自支人员114名，共计干部职工141人。

无极县水务局下设办公室、水政水资源科、河道管理科3个行政科室；另外县河长制办公室设在水务局。由于机构改革，县水务局所属事业单位的设置、职责和编制还未确定。设派出事业机构：自来水收费中心。

主要职责：负责保障水资源合理开发利用，组织编制全县水资源战略规划、重要河流、防洪规划等水利规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，开展水政监察和水行政执法；组织开展水利行业质量监督工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治体系；完成县委、县政府交办的其他事项。

3.项目内容

该项目的建设单位为无极县中小河流治理工程建设管理办公室，设计单位为河北大地建设科技有限公司，监理单位为河北泽润水利水电科技有限公司，实施单位为河北省水利工程局，质量检测单位：河北省水利科学研究院（河北省水利工程质量检测中心站）。

无极县水务局通过公开招标方式选取中标单位河北省水利工程局为项目实施单位，设计单位和监理单位的设计费、监理费未达政府采购限额，通过无极县水务局指定的方式选定。

4.资金投入

2018年共收到各级财政资金3011万元，其中中央资金1763万元，省级资金691万元，县级资金557万元。截至2021年7月，已支出各级资金2051.8万元，其中中央资金1763万元，省级资金257.9万元，县级资金30.9万元。共结余959.21万元，其中省级资金433.11万元，县级资金526.1万元。（详见附表一、二）

- （二）绩效目标

1.项目名称

老磁河无极段治理工程

2.绩效目标

老磁河无极河段进行治理，治理总长度35.81千米，治理标准达到5年一遇，对河道进行清淤疏浚、险工防护，并对6座生产桥进行拆除并重建。

- 二、绩效评价工作

- （一）评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位发现问题、总结经验、改进工作，进一步加强项目管理，提高预算绩效质量水平；四是为今后财政部门相关项目的资金拨付提供参考依据。

- （二）组织工作

无极县财政局高度重视此次绩效评价工作，严格按照绩效评价工作流程，组织实施本项工作。此次绩效评价按照相关通知要求，成立绩效评价小组。评价组事先制定了评价方案，明确了评价内容、评价程序及时间安排，并召开专题会议，要求被评价单位提前准备相关资料，积极配合做好绩效评价工作。

- （三）评价方法和过程

本次绩效评价采用因素分析法、比较法、数据采集法、逻辑分析法，对预期目标进行定性和定量分析，并对支出效益和效果进行考核。具体过程如下：一是深入施工单位了解老磁河河道治理工程立项背景、项目概况等信息，梳理出绩效评价指标，制定具体评价方案；二是整理项目相关政策文件、项目资料、财务资料，按照工作计划翻阅资料，深入现场，核查资金收支情况，了解项目实施的效果；三是根据绩效指标评分表逐项进行打分，形成绩效评价报告。

- （四）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正）；

4、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

5、《河北省构建全过程绩效预算管理新机制预算绩效管理工作要报》2016年第2期；

6、《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财〔2013〕2号）；

7、其他相关法律法规。

- （五）评价指标体系

本绩效指标评价总分设定为100分。一级指标共设4个，包括项目决策10分、项目过程30分、项目产出40分、项目效益20分。一级指标下分二级、三级指标。综合评价分为四个等级，得分≥90分为优秀，80分≤得分＜90分为良好，60分≤得＜80分为一般，得分＜60分为较差。

- 三、项目执行及绩效实现情况

- （一）项目决策

1.项目立项（满分4分，评价得分4分）

项目实施符合《无极县城乡总体规划（2013-2030）》，贴合无极县水务局的职能职责，与单位年度工作计划息息相关，与上级政策相契合；经过了工程初步设计、施工图设计、施工图审查等前期工作，项目立项所需审批文件、材料基本符合相关要求。

2.绩效目标（满分6分，评价得分4.5分）

项目绩效目标基本按照国家法律法规及工作计划设定，总目标的设定与建设单位职责和实际情况基本相符，但是绩效目标存在不细化、不量化的问题，不利于后期考察，扣1.5分。

- （二）项目过程

1.资金管理（满分10分，评价得分7.1分）

2018年至2020年，无极县水务局收到无极县财政局老磁河治理相关资金3011万元，截至2021年7月，总体资金执行率为68.14%，扣1.9分。

未见截留、挤占、挪用等情况。资金拨付手续流程较为完善。无极县水务局建立了《无极县水务局财务管理制度》，规范和加强了财务工作，但资金在实际使用过程中，未完全按照概算中批复的用途使用，扣1分。

2.组织实施（满分20分，评价得分18分）

无极县水务局组织机构健全，工作人员分工明确，责任划分清晰；经查阅，无极县水务局对于该项目的项目合同书、财务凭证、监理日志、施工记录等资料归档基本完整。但存在以下问题：

项目管理制度不健全，未见项目验收管理办法，扣1分；制度执行有效性存在问题，未完全按照施工组织设计实施，扣1分。

- （三）项目产出

1.产出数量（满分10分，评价得分8分）

经评价组走访，6座桥梁已建设完成并已出具质量等级签证。项目中的隐蔽单元已经过四方联合验收，项目整体经过总体验收，由施工、监理、设计、县水务局联合验收完成。但依据《项目划分表》显示，该工程共分为355个单元工程，其中24个单元工程已于2019年3月通过验收，剩余321个单元未见验收，扣2分。

2.产出质量（满分10分，评价得分9分）

2021年8月，施工、设计、监理、县水务局项目进行了整体验收，工程质量检测结果为合格。监理日志中只有施工内容，无监理情况，部分监理日志填写与施工日志存在差异，项目实施质量控制存在缺陷，扣1分。

3.产出时效（满分5分，评价得分0分）

按照施工组织设计规定与项目合同约定，应于2019年1月5日完工撤场，实际施工日志，监理日志显示2019年11月依然处于施工过程中，2021年支付凭证后附月度付款证书显示2020年12月依然在申报资金。实际未见施工企业完工验收申请，具体完工时间无法判断，扣5分。

4.产出成本（满分15分，评价得分13分）

评价组查阅工程概算，发现实际已签订合同未超过总概算，但未完全按照概算中的明细项目进行支付：概算中列支的移民征地补偿款实际未见支付，涉及资金88.06万元，扣2分。

- （四）项目效益

1.社会效益（满分7分，评价得分6分）

项目实施后可保护流域相关7.5万人口及7.8万亩耕地的安全，方便4万人安全出行，可以提高老磁河无极县段排涝能力，带来良好治涝效果，同时河道疏通有效减少了淤泥、污臭水的堆积，为今后两岸发展提供了支撑保障，创造了积极地社会效益。但项目周期长，迟迟未验收，一定程度上影响周边居民出行，扣1分。

2.环境效益（满分7分，评价得分7分）

老磁河无极河段治理工作疏通了污泥、垃圾等污物长年堆积的河道，解决了腐臭异味、细菌蚊虫滋生等环境问题。同时河道硬化可以有效减少污水渗漏，减少对地下水的污染，有效提高了居民生活环境，并带来了积极的生态效益。经评价得7分。

3.可持续发展效益（满分6分，评价得分5分）

老磁河无极河段的治理工程经过质量验收且合格后，可以为流域两岸群众提供汛期安全保障，长期支撑两岸社会经济发展，同时对于维护公共卫生，保护人居环境有着重要作用。

评价组走访发现北丰桥附近河段硬化加固的河堤出现坍塌，未见安全警示标记，后期维护保障工作不到位；部分河段河道内植物丛生，泥土堆积，后续清洁维护工作存在漏洞。不利于长期效果发挥，扣1分。

- 四、评价结论和评价等级

总体来看，老磁河无极河段治理工程项目的实施有效的改善了原有排涝设施，提升了排涝能力，同时解决的污臭水、异味等生态环境问题，从而改善了居民生活环境，提高了居民生活质量。但项目未完成整体验收，施工质量等内容难以衡量界定，在资金使用管理、完善管理制度方面存在提高的空间，经评议，该项目综合得分81.6分，评价等级为“良好”，具体得分情况如下表：

| 表1：项目综合绩效评价情况得分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价维度 | 分值（分） | 评价得分（分） | 评价分占比 |
| 项目决策 | 10 | 8.5 | 85% |
| 项目过程 | 30 | 25.1 | 83.67% |
| 项目产出 | 40 | 30 | 75% |
| 项目效益 | 20 | 18 | 90% |
| 合计 | 100 | 81.6 | 81.6% |

注：各指标的详细得分及评分依据情况详见附表《绩效评价指标体系及评价得分情况表》

- 五、问题及建议

- （一）存在的问题

1.项目验收超期

经批准的初步设计及施工合同、工作计划等文件资料显示，该项目计划2018年7月6日开工，2019年1月5日完工撤场。实际经查阅施工日志、监理日志，2019年11月依然处于施工过程中，11月后未见施工监理日志。未见项目施工单位提供的验收申请，实际完工期难以界定。2021年8月3日出具了工程完工验收鉴定，按照施工组织设计规定与项目合同约定，应于2019年1月5日完工撤场，验收晚于完工2年6个月。

不符合《老磁河无极段治理工程质量管理制度》第十二条 组织设计和施工单位进行设计交底；施工中应对工程质量进行检查，工程完工后，及时组织有关单位进行工程质量验收、签证。

2.项目监理管理混乱

监理方面：监理日志共15本，记录期间从2018年7月5日至2019年11月30日。

2018年11月27日无极县税务局出具关于该项目的稽查整改报告，报告要求监理单位对不完善的监理日志进行补充。实际2018年8.1、8.31、11.13、11.14日无记录。2018.7.5至2018.12.18段日志，部分填写内容与施工日志不完全相同。2019年6.27、6.28、6.29、10.1、10.2无内容记录，2019.3.1至2019.11.30段日志，部分填写内容与施工日志不完全一致，日志内容只有施工记录，无检查情况。

不符合《建设工程监理规范》中“监理日志内容要包含日期、天气、施工进展、监理工作情况、问题处理等要素”的规定。

监理合同中约定监理制度包括旁站监理制度、巡视监理制度。实际旁站监理值班记录期间仅为2019年3月至2019年10月；监理合同中约定监理服务期限为：自本工程开工之日起至本工程竣工验收通过之日止（含工程质量保修期）。实际未见2019年11月30日之后监理情况。监理工作未按照合同约定贯穿施工全过程。

3.未完全按照概算明细项目支出资金

经批复的前期设计中包括本项目概算核定表，概算明细中包括水库移民征地补偿款88.06万元，实际评价组查阅财务支出凭证，未见该项目支出。

不符合《中央预算内直接投资项目概算管理暂行办法》第十三条 项目初步设计及概算批复核定后，应当严格执行，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。

4.制度执行存在缺陷

合同管理制度方面：施工合同缺少付款进度确认条件等内容，未能将施工过程控制与资金拨付相联系。验收制度方面：工程完工后，未按照《质量管理制度》及时组织有关单位验收。

5.后续管护存在漏洞

评价组走访发现北丰桥附近河段硬化加固的河堤出现坍塌，未见安全警示标记，后期维护保障工作不到位；部分河段河道内植物丛生，泥土堆积，后续清洁维护工作存在漏洞。影响河道治理项目效益发挥。

- （二）相关建议

1．发挥监理作用

项目在组织实施过程中，充分发挥监理作用，做好项目管理工作，防止监理流于形式。同时项目实施主管单位应加强对监理的管理，制定监理管理制度，规范监理日志内容、监理人员素质、监理人员签到汇报、监理检测设备等内容。避免监理人员配备不到位、临时外聘、弄虚作假等情况出现，避免监理单位检验设备不到位、不检验等情况。对于本次评价发现的问题，应及时通知监理公司配合进行整改。同时将监督管理结果与资金结算相挂钩，引起监理公司重视。

2．加强后续管护，发挥项目长期效益

建议组建专业养护小组，严格按照定期养护、按时巡逻、预防为主、及早发现、及时维修、原则进行日常养护工作。同时制定河道养护计划，工作人员结合水渠的年度计划，运行现状和规定完成。并加强对周围居民河道养护及安全知识的宣传教育，防范破坏河道及安全事故的发生。

3．严格按照批复的概算实施

概算作为项目实施前期对项目总资金的一个整体测算，可以对项目前期投资总金额、明细项目、明细金额进行有效的控制，经政府审批后一般不得更改，项目决算后对于尚未支付的资金应及时交回财政。属于政府投资项目控制的重要环节，严格按照概算实施有助于合理规范项目支出，提升项目资金的使用效益。

附件：老磁河无极段治理工程绩效评价指标体系及评价得分情况

附表一、

| 老磁河治理资金收入表（元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央 | 省 | 县 | 合计 | 备注 |
| 2018财政拨款 | 17630000 | 6910000 | 5570000 | 30110000 |  |
| 2019财政返还 | 14795753.65 | 6910000 | 0 | 21705753.65 |  |
| 2020财政返还 | 8108598 | 0 | 0 | 8108598 |  |
| 2021财政返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年改为水务局向财政提出申请，由财政直接拨款，故返还资金为0元。 |

附表二、

| 老磁河治理资金支出表（元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央 | 省 | 县 | 合计 | 备注 |
| 2018 | 2834246.35 | 0 | 309030 | 3143276.35 |  |
| 2019 | 5767127.27 | 72000 | 0 | 5839127.27 |  |
| 2020 | 8108598 | 0 | 0 | 8108598 |  |
| 2021 | 920028.38 | 2506913.6 | 0 | 3426941.98 |  |
| 合计 | 17630000 | 2578913.6 | 309030 | 20517943.6 |  |
| 截至2021.8.2结余 | 0 | 4331086.4 | 5260970 | 9592056.4 |  |