2020年滹沱河河道内村庄防洪整治工程

项目资金绩效评价报告

评价机构：河北协讯企业管理咨询有限公司

2021年10月

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	5

二、绩效评价工作情况	6

（一）绩效评价目的	6

（二）绩效评价工作方案制定过程	7

（三）绩效评价原则、评价方法	8

（四）绩效评价实施过程	9

三、评价结论与绩效分析	10

（一）评价结论	10

（二）具体绩效分析	11

四、存在的问题和建议	15

（一）存在的问题	15

（二）建议和改进措施	16

2020年滹沱河河道内村庄防洪整治工程

项目资金绩效评价报告

根据省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）和石家庄市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）的要求，我公司于2021年9月16日至2021年10月15日对无极县水利局负责实施的2020年度滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目（以下简称“防洪整治工程”）项目资金开展绩效评价工作，无极县水利局对提供的与绩效评价相关的基础资料的真实性、合法性、完整性负责，相关单位及企业对本次评价给予了积极支持和配合。现绩效评价工作基本结束，将绩效评价情况和结果汇报如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.立项背景及目的

滹沱河是海河流域子牙河系的两大支流之一，发源于山西省繁峙县，流经代县、原平县及忻定盆地之后，在盂县活川口下游进入我省平山县，经岗南、黄壁庄水库，在石家庄市跨南水北调总干渠、穿京广铁路、京港澳高速、大广高速等，经石家庄市、衡水市、沧州市的13个县（市、区），在饶阳县大齐村进入献县泛区，至献县枢纽与滏阳新河汇流后，由子牙新河入海。

滹沱河北堤是防止子牙河和大清河两流域大洪水串流的防洪屏障，历来受到政府和有关部门的高度重视。但由于受各时期社会经济条件等因素限制，历次流域规划，均将京广铁路桥以上段定位为护险不筑堤；铁路桥以下，50年一遇洪水，无堤段的防线为自然岸坎或不连续堤埝，100年一遇洪水,右岸退守至石黄高速公路，左岸正无路与北大堤构成防止串流的防线。

随着社会经济的不断发展，近年来石家庄市城区跨滹沱河建设格局逐渐形成，加之正定新区建设以及藁城撤县改区后临河规划工业园区落地，对滹沱河防洪堤出了新要求。

根据《河北省河道内村庄防洪整治实施方案》（2019年5月），实施方案要求按照《滹沱河防洪整治工程规划（机场路至献县枢纽段）》，实施定魏线至西汉村段北大堤河道筑堤工程，将6个村庄置于河道之外，保障村庄防洪安全。

本次工程建设的任务是按照《滹沱河防洪整治工程规划（机场路至献县枢纽段）》的要求，将无极县滹沱河北堤建设成100年一遇洪水标准的堤防，以落实习近平总书记防灾减灾救灾新理念，保障河道内村庄及下游防洪保护区的防洪安全。本工程位于滹沱河黄壁庄水库以下石家庄市无极县境内，工程段堤防长13.221km。

2.项目实施情况

根据无极县行政审批局《关于滹沱河河道内村庄防洪政治工程初步设计的批复》（无行审审字〔2020〕103号）要求，本工程概算静态总投资53586.56万元，其中工程部分投资28950.94万元，建设征地移民补偿投资23993.03万元，环境保护工程投资137.8万元，水土保持工程投资504.79万元。

工程部分概算静态总投资28950.94万元，其中建筑工程24286.13万元，施工临时工程748.67万元，独立费用2537.52万元，预备费1378.62万元。

防洪整治工程项目建设所需资金为政府资金。

防洪整治工程EPC发包人为：无极县水利局

防洪整治工程EPC总承包人为：中国水利水电第十二工程局有限公司（以下简称“中水第十二工程局”）和河北省水利水电第二勘测设计研究院（以下简称“省第二勘测设计院”）（联合体）

防洪整治工程监理单位为：黄河工程咨询监理有限公司（以下简称“黄河监理公司”）

3.项目资金来源及使用情况

（1）项目资金来源

2020年河北省财政厅《关于预通知2020年新增部分一般债务限额的通知》（冀〔2020〕34号）文件，下达预算4000万元。

截至2020年12月31日，共计收到项目资金4000万元，其中：

2020年9月，收到无极县财政局拨付的滹沱河河道内村庄防洪整治工程资金2979.07万元；

2020年12月，收到无极县财政局拨付的滹沱河河道内村庄防洪整治工程资金1020.93万元；

（2）项目资金使用

截至2020年12月，工程完成投资4007.06万元，其中：建安工程投资2738.08万元、待摊支出1268.98万元。

工程完成投资4007.06万元，其中：项目资金实际支付4000万元、应付中水第十二工程局7.06万元。

项目资金实际支付4000万元，其中：支付中水第十二工程局工程款2364.02万元、支付黄河监理公司监理费17万元、支付省第二勘测设计院350万元、支付占地补偿费1268.98万元。

（3）项目组织及管理情况

①项目组织情况

项目建设单位为无极县水利局，EPC总承包单位为中国水利水电第十二工程局有限公司、河北省水利水电第二勘察设计研究院（联合体），建设资金全部由县财政投资。该项工程通过河北省公共资源交易平台和石家庄市公共资源交易平台发布招标公告，招标采购流程健全，施工单位经过招标代理公司进行公开招标，确定中国水利水电第十二工程局有限公司、河北省水利水电第二勘察设计研究院（联合体）中标；监理中标单位黄河工程咨询监理有限责任公司。

②项目管理情况

项目具体由无极县水利局实施管理，为推进滹沱河河道内村庄防洪整治工程建设管理工作有序开展，按照工程建设有关要求，无极县水利局根据实际情况，组建滹沱河河道内村庄防洪整治工程建设处。建设处内设工程建设技术质量组、征迁协调组、安全环保组、财务组、档案后勤组，各组人员分工明确，职责划分清晰。工程由中国水利水电第十二工程局有限公司进行建设，项目组严格执行《业务管理办法》。项目资金支付严格执行《专项资金管理办法》及《无极县水利局财务管理制度》等制度。

资金拨付按照工程施工进度由黄河工程咨询监理有限责任公司向无极县水利局提出申请，经过无极县水利局办公会讨论通过，报请领导审批，由无极县水利局划拨工程进度款给中国水利水电第十二工程局有限公司，工程进度款最终根据经监理确认后的施工方进度支付。

## （二）绩效目标

1.总目标

本次防洪整治工程建设的任务是按照《滹沱河防洪整治工程规划（机场路至献县枢纽段）》的要求，将无极县滹沱河北堤建设成100年一遇洪水标准的堤防，以落实习近平总书记防灾减灾救灾新理念，保障河道内村庄及下游防洪保护区的防洪安全。

本工程位于滹沱河黄壁庄水库以下石家庄市无极县境内，工程段堤防长13.221km，其中新建堤防10.571km，旧堤拆除重建段2.65km；跨堤乡村道路改建40处，堤顶路面硬化13.22km，堤防防护工程26.442km（临水侧堤坡防护13.221km，背水侧堤坡脚反滤防护13.221km）。

2.阶段性目标

2020年实施完成滹沱河河道内村庄防洪整治工程目标1：无极县滹沱河北堤建成100年一遇洪水标准的堤防；目标2：将6个村庄设置于河道之外，保障村庄防洪安全。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

通过客观、公正、独立的第三方进行绩效评价，全面了解无极县水利局负责的滹沱河河道内村庄防洪整治工程管理过程是否规范、产出目标是否完成，以及效果目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的问题。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体，规范资金管理，提高资金效益提供参考依据。

- 本次绩效评价对象为2020年滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目资金4000万元；评价范围包括：决策情况、资金管理和使用情况、相关制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况等情况。结合项目特点设定，指标权重根据各项指标在评价体系的重要程度确定，其中决策和过程指标权重40%，产出指标权重60%。因该项目为在建工程，故不设效益指标和满意度指标，分值调整至产出指标。

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）要求的等级标准，绩效评价结果等级划分为优、良、中、差四档，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的档次（表1）。

表1绩效评价结果分值档次表

| 档次 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90 | ≥80，＜90 | ≥60，＜80 | ＜60 |

## （二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

及时成立了绩效评价工作小组，首先组织评价组成员认真学习绩效评价相关文件，明确本次绩效评价的范围、内容、评价时间及要求，提醒评价应注意事项，为绩效评价工作做好充分准备。其次与项目负责人、财务人员进行座谈，了解项目基本情况听取项目介绍，对项目的立项，绩效目标设定，资金到位及使用，项目管理等方面进行初步了解。

2.收集、整理、汇总、分析项目资料

在了解项目基本情况的基础上，拟定项目实施单位需要提交的资料清单，对收集的资料进行核查、分析，根据项目立项背景、目标，初步设定项目绩效的业绩衡量指标及实施方案。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

本次绩效评价指标体系的设计参照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），依据初步设定项目绩效的业绩衡量指标及实施方案，确定细化的项目支出指标评价体系，提交无极县水利局讨论后修改形成最终的指标评价体系。

## （三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

（1）科学规范原则。指绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方式，具体评价过程应坚持定量优先的原则。

（2）公正公开原则。指绩效评价应符合真实、客观、公正的要求，按照规定公开并接受社会监督。

（3）绩效相关原则。指绩效评价应围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2.评价方法

（1）文献研究。通过收集、整理与项目相关的政策文件、规章制度，梳理本项目相关的制度资料，本次绩效评价主要对以下两个方面的政策制度进行分析：一是有关国家、省政府对地方政府专项债券项目资金制定的相关法律、法规及行政规章、规范性文件；二是石家庄市政府及主管部门制定的管理办法及本项目实施方案。

（2）访谈。与委托方、主管科室、业务主管部门进行访谈，确定本项目关键评价点。与项目实施单位开展访谈，了解项目具体工作开展情况。

（3）现场调研。为保证绩效评价数据的完整性，此次评价通过对本项目进行现场座谈，一方面对项目的施工进度进行现场核查和问询；另一方面对滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目具体工作深入了解，进一步核实本项目的规范程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

（4）因素法。从项目工作实际出发，结合相关文件的规范化要求，评价本项目实施的社会效益。

## （四）绩效评价实施过程

通过对资料审核、现场评价（勘察、查询、复核）和资料的分类、整理、分析及时撰写和提交评价报告，对项目绩效情况实施评价。

1.资料审核

通过无极县水利局提供的资料，审核项目立项是否经过前期论证、工程项目建设是否符合批准内容、是否存在擅自调整设计内容。

2.现场评价

（1）我们向无极县水利局了解了项目基本情况，包括项目名称、项目单位、项目属性、项目实施完成时限、资金来源、资金使用情况等相关信息，作为绩效评价的基础数据。

（2）取得项目相关资料，对项目的立项，绩效目标设定，资金到位及使用，项目管理等方面进行初步了解。

（3）通过现场查看的方式，查看工程实施情况，确定项目实施情况和实施效果。

3.资料分类、整理、分析及时撰写和提交评价报告

在取得基础数据资料的前提下，我们对数据进行分析比对，根据指标评价体系进一步计算统计定量指标，确定进行评价所需数据，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，并逐一打分，在此基础上，根据报告模板格式撰写报告。

# 三、评价结论与绩效分析

## （一）评价结论

本次滹沱河河道内村庄防洪整治工程，关系到定魏线、石黄高速公路、正无路等交通要道的正常运行和无极县人民生命财产安全问题。保障滹沱河的安全，不仅具有重要的经济意义，更具有全局性重大政治意义。通过滹沱河整治工程，必将有效改善区域社会发展的物质生活条件，从而全面促进社会进步。

根据评价分析，无极县水利局防洪整治工程立项依据充分、项目目标明确、资金使用规范、目前已实施部分分部工程完工，并经过项目工序施工质量验收评定等阶段性检测报告，但该工程项目未按期完工，仍处于在建阶段，项目绩效目标未进行细化，故按规定评价得分80分，评价结果为“良”。

## （二）具体绩效分析

1.项目决策方面绩效分析

项目决策设立项目立项、项目目标、资金投入3个二级指标，

（1）项目立项绩效分析

此项指标主要是从项目立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价。本项目是按照国家、省市文件要求开展的，项目对象群体明确，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目申报、批复程序规范，按照相关文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。

本指标满分5分，扣0分。

（2）项目目标绩效分析

此项指标主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价。经过评价分析，该项目申报有项目实施方案，对目标任务进行了分解，预算与项目目标基本匹配，项目目本指标满分5分，扣0分。

（3）项目资金投入分析

项目资金投入设立预算编制科学性1个三级指标。经过评价分析，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。本项满分5分，扣0分。

综上所述，项目决策总评价分15分，最终评价得分15分。

2.项目过程方面绩效分析

项目过程设立资金管理、组织实施2个二级指标。

（1）资金管理绩效分析

此项指标主要从资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三方面进行评价。

经过评价分析，无极县水利局截至2020年12月到位建设资金4000万元，实际使用资金4000万元，预算资金4000万元，项目资金使用符合规定，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途，资金到位率100%，预算执行率100%。本项满分13分，未扣分。

（2）组织实施绩效分析

此项指标主要从管理制度健全性、制度执行有效性、合同管理合规及有效性三方面进行评价。

经过评价分析，项目管理制度和财务制度基本健全，按照局里专项资金管理办法执行，没有按照该项目实际情况制定本项目的资金管理办法，本项满分3分扣0.5分；财务人员在支付款项时，已审核资金审批表、发票、合同等相关资料，在局长签字审批后支付，资金拨付程序完整，财务制度执行有效，此项满分5分未扣分；合同管理合规及有效性中，项目单位及时与项目相关实施方签订服务合同，合同的要素和内容完整，项目实际开展过程中，严格遵循合同条款实施,建立合同台账制度并有效执行。本项满分4分未扣分。

综上所述，项目过程总评价分25分，扣分0.5分，最终评价得分24.5分。

3.项目产出指标分析

项目绩效分析设立项目产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标。

（1）项目产出数量绩效分析

项目产出设立土方开挖及垃圾清运完成率、土方填筑完成率、种植土回填及填前碾压完成率、石笼工程完成率4个三级指标，从四个方面进行评价。

经过评价分析，项目投资完成情况低于50%，扣12分，项目产出数量总评价分24分，评价得分12分。

（2）项目产出质量分析

此项指标主要从监理质量达标情况、工程以及工程档案质量情况以及施工过程中是否发生重大安全事故三方面考察。

经过评价分析，现场查看施工监理方面监理日志，部分监理日志存在使用大约数等现象，填写不够规范，扣1分；需要旁站监理的工程重要部位和关键工序没有旁站记录，如土石方填筑工程的土料、砂砾料、堆石料、反滤料和垫层料压实工序；堤防工程堤基清理工程的基面平整压实工序，填筑施工的所有碾压工序，防冲提护脚工程的防护体抛投工序，沉排护脚工程的沉排铺设工序等重要部位和关键工序，扣1分。项目产出质量总评价分26分，评价得分24分。

（3）项目产出时效分析

截至目前项目工程未按计划节点完成，完成率低于50%，扣5分，本指标满分10分，扣5分。

综上所述，项目产出指标总评价分60分，扣分19分，最终评价得分41分。

# 四、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

1.工程项目进度缓慢，未能按照计划完工

防洪整治工程项目于2020年4月立项，2020年5月公开招标，9月项目正式开工建设。根据审批局批复，项目完工时间为2021年5月，因2020年疫情因素和项目取土场变更，致使项目延期,未提供延期申请。

- 2.项目水土保持和建设项目环境影响报告后置

根据规定，水土保持方案报告和建设项目环境影响报告应当在项目开工前报审批部门审批，项目开工前应完成环评和水保批复相关工作，经评价小组调研，本项目存在补报水土保持方案和环境影响报告的情况。

- 3.经财务确认，该工程项目所有的合同都没有缴纳过印花税，存在税务风险。

- 4.绩效目标表不够细化、不够全面具体

- 本项目涉及的年度绩效目标申报表填写不够规范，绩效指标设置的不够全面、不够具体，未全面反映项目内容，不便于绩效目标考核和财政支出绩效的评价。

- 5.工程监理档案不够完善，工程的关键部位没有监理旁站记录

旁站监理是指在项目施工过程中，监理人员在一旁守候、监督施工操作的做法。需要旁站监理的工程重要部位和关键工序一般包括下列内容：土石方填筑工程的土料、砂砾料、堆石料、反滤料和垫层料压实工序；堤防工程堤基清理工程的基面平整压实工序，填筑施工的所有碾压工序，防冲提护脚工程的防护体抛投工序，沉排护脚工程的沉排铺设工序等。

## （二）建议和改进措施

1.建议无极县水利局在今后的建设过程中加强项目各方协调工作，严格按项目进度要求对项目进行管理，加快预算支付进度。

- 2.项目开展过程中及时各项审批工作

- 项目开展过程中，如遇到需向有关部门审批的事项，需提前递交申请，避免出现因审批流程过长导致不能及时开展相关工作或者后补手续等情况的发生。

- 3.及时补缴工程建设项目中应该缴纳的印花税，规避税务风险，以免产生滞纳金及税收罚款，节约财政资金。

- 4.建议细化绩效目标表，规范绩效目标管理行为，全面、完整、齐全、规范地建立项目绩效目标管理，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件关于绩效目标管理的统一要求，结合本项目的特点，设立内容具体、保障措施明确、可以量化的指标体系，规划好资金对应目标的具体要求，以便于项目目标考核和绩效评价等绩效管理工作的开展。

- 5.完善工程监理档案，保障工程建设质量

- 监理公司在施工阶段监理过程中要发挥好旁站作用，要规范旁站行为，切实提高工程的实效，保证工程质量，监理企业进行旁站监理是法律赋予的重要职责。旁站监理是监理企业进行质量控制的一个重要手段。因此，为了杜绝不规范行为的发生，监理企业应将旁站作为质量控制的一个重要手段。

附件：滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目支出绩效评价打分表