2020年地下水超采综合治理资金

绩效评价报告

评价机构：河北协讯企业管理咨询有限公司

2021年10月

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	7

二、绩效评价实施情况	8

（一）绩效评价目的	8

（二）绩效评价的原则	9

（三）评价对象和范围	9

（四）绩效评价方法	10

（五）绩效评价指标体系	11

（六）绩效评价工作过程	11

三、评价结论与绩效分析	13

（一）评价结论	13

（二）具体绩效分析	13

四、存在的问题及相关建议	19

（一）存在的问题	19

（二）相关建议	21

2020年地下水超采综合治理资金

绩效评价报告

根据省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）和石家庄市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）的要求，无极县财政局决定组织开展 2020 年财政支出绩效评价工作。

受无极县财政局委托，我公司承担无极县地下水超采综合治理资金项目财政支出的绩效评价工作，无极县财政局和无极县水利局及相关单位对本次评价给予了积极支持和配合。我公司于2021年9月27日至2021年10月25日对无极县水利局负责实施的2020年中央水利发展资金地下水超采综合治理项目（以下简称“地下水超采综合治理项目”）资金开展绩效评价工作，无极县水利局对提供的与绩效评价相关的基础资料的真实性、合法性、完整性负责，现绩效评价工作基本结束，将绩效评价情况和结果汇报如下：

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景

河北省水资源严重短缺，长期依靠超采地下水支撑经济社会发展，引发地下水位下降、河道断流、地面沉降等一系列生态环境问题，成为华北地区生态文明建设的突出短板。

党中央、国务院高度重视华北地区水安全保障问题，2014—2016年，在我省开展了地下水超采综合治理试点，探索修复地下水生态环境的措施与模式。为进一步提高我省水资源水环境承载能力，保障京津冀协同发展和雄安新区规划建设，根据水利部、财政部、国家发展改革委、农业农村部印发的《华北地区地下水超采综合治理行动方案》（水规计〔2019〕33号）的要求，中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅联合印发《关于地下水超采综合治理的实施意见》（冀办〔2019〕17号）的通知。为全面落实国家关于华北地区地下水超采综合治理工作总体部署和省委办公厅、省政府办公厅要求，扎实做好2020年度地下水超采综合治理各项工作，河北省推进华北地下水超采综合治理行动领导小组办公室印发《河北省地下水超采综合治理2020年度实施计划》（冀水超采治理办〔2020〕10号）的实施计划。

2.项目实施情况

（1）工程概况

无极县水利局2020年中央水利发展资金地下水超采综合治理项目总投资2203万元，包括农村生活水源置换项目2000万元、城镇生活工业水量检测61万元、农村灌溉水量检测137万元和城镇自备井关停补助5万元。

农村生活水源置换项目主要建设内容为通过南水北调配套工程无极地表水厂配套管网输水至里城道水厂、东西侯水厂、北丰水厂、安城水厂4个水厂。建成后将使涉及的63个村居民生活用水转换为南水北调水源，置换农村地下水水源，实现地下水压采，提高农村饮水安全标准，使项目区居民生活用水安全得到保证。工程涉及5个乡镇63个村12.21万人饮水问题，压采地下水256.39万m3。输水管线总长25.92km，分A、B两条主线，1#、2#、3#、4#四条支线。A、B主线由地表水厂预留DN500PE接口（接口压力0.3MPa）接出按设计路由铺设。四条支线铺设至联村水厂后，与联村水厂清水池DN250进水管、DN315出水管分别连接，当自由水头满足直供到村方案时采用直供的方式。联村水厂水源井处设有逆止阀、蝶阀，切换水源后应关闭蝶阀，并对水源井进行封存。

城镇生活工业水量检测项目主要建设内容①新建未安装任何监控设备的计量点新装监控设备，该建设类型共计26点，其中管段式超声波12套，插入式超声波11套，一体式电子远传水表2套，管段式一体超声波1套；②省级以上监控点整体更新，该建设类型共计3点，其中管段式超声波1套，电子远传水表1套，一体式电子远传水表1套。

农村灌溉水量检测项目主要建设内容在石家庄市无极县选择具有一定代表性的典型农业灌溉机井，合理建设50处“以电折水”系数省级固定远程监测站点。

- 前期工作及招投标情况

地下水超采综合治理项目前期工作中项目申报、批复程序规范，按照相关文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。该项目执行了政府采购，进行了公开招标，其中各分项项目情况具体如下：

①农村生活水源置换项目

2019年11月对该项目实施方案进行编制，2020年1月22日石家庄市水务局以石水〔2020〕5号文件对实施方案进行了批复。该工程项目法人单位为无极县水利局，项目于2020年4月1日上网招标，4月24日在无极县公共资源交易中心开标评标，监理单位为河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司。施工中标单位为：第一标段山东盛达水利安装工程有限公司；第二标段沐兰华承建设有限公司；第三标段四川省同瑞达建设工程有限公司；第四标段沙河市兴业水利工程有限公司；第五标段中和恒景建设有限公司；第六标段正定县天诚水电工程有限责任公司。

②城镇生活工业水量检测项目

2020年7月对该项目实施方案进行编制，2020年9月10日石家庄市水务局以石水〔2020〕379号文件对实施方案进行了批复。该工程项目法人单位为无极县水利局，项目于2020年12月二次上网招标，12月17日在无极县公共资源交易中心开标评标，中标单位为：安徽辉腾致远电子工程科技有限公司。

③农村灌溉水量检测项目

2020年9月30日河北省水利厅以冀水资〔2020〕85号文件对《2020年度地下水超采综合治理农业灌溉水量检测总体建设方案》进行了批复，2020年10月对该项目实施方案进行编制。农村灌溉水量检测项目法人单位为无极县水利局，项目于2021年2月三次上网招标，2月26日在无极县公共资源交易中心开标评标，中标单位为：北京现代开元科贸有限公司。

（3）工程开完工日期及工程实施完成情况

截至评价日，地下水超采综合治理项目整体已完工但尚未进行竣工决算，其中各分项项目情况具体如下：

①农村生活水源置换项目

农村生活水源置换项目工程自2020年5月18日开工建设，至2020年12月23日全部完工，并由无极县2020年度地下水超采综合治理农村生活水资源置换项目管道通水验收工作组于2020年12月31日进行初步验收，出具了管道通水验收报告，目前已投入使用；

②城镇生活工业水量检测项目

城镇生活工业水量水质监测项目工程的开工日期为2021年3月1日，2021年6月16日进行初步验收，该项目29个站点均已建设完毕投入使用；

③农村灌溉水量检测项目

农村灌溉水量检测项目2021年4月25日正式开工，2021年5月14日安装、调试完毕，2021年6月3日至3日进行实地验收及合同验收，项目50处农业灌溉水量“以电折水”监测站点均已建设完毕投入使用。

3.项目资金来源及使用情况

（1）项目资金来源

2019年河北省财政厅《关于提前下达2020年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）预算的通知》（冀财农〔2019〕142号）文件，下达预算资金2050.9万元；2020年河北省财政厅《关于调整2020年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）的通知》（冀财农〔2020〕46号）文件，调增资金152.1万元，调整后预算资金为2203万元。其中：农村生活水源置换项目2000万元、城镇生活工业水量检测61万元、农村灌溉水量检测137万元和城镇自备井关停补助5万元。

截至评价日，累计收到项目资金530万元，全部为农村生活水源置换项目资金，其中：

2021年2月，收到无极县财政局拨付的专项资金250万元；

2021年4月，收到无极县财政局拨付的专项资金280万元；

（2）项目资金使用

截至评价日，该项目完成投资825.23万元，全部为农村生活水源置换项目支出，其中：项目资金实际支付530万元，应付款挂账295.23万元，应付账款挂账分别为：应付四川省同瑞达建设工程有限公司39.89万元；应付沐兰华承建设有限公司36.97万元；应付沙河市兴业水利工程有限公司54万元；应付山东盛达水利安装工程有限公司87.13万元；应付中和恒景建设有限公司26.92万元；应付正定县天诚水电工程有限责任公司50.32万元。

（3）项目的组织及管理

①无极县财政局。负责无极县绩效管理总体工作。对无极县绩效目标设定和分解下达以及汇总后的本地区绩效目标进行复核；开展无极县绩效目标执行监控；组织开展无极县绩效评价，复核绩效自评和绩效评价结果；确定无极县绩效评价结果运用方式，督促对绩效评价中发现的问题及时整改。

②无极县水利局。具体负责项目资金的使用以及实施，保证项目资金专款专用，单独核算；负责建立规范的项目考察评估程序，对项目申报单位进行审查；及时了解项目资金的使用情况。根据项目进度加快预算执行，及时报送年度经费使用情况及项目完成情况的总结报告；项目完成后，按要求进行项目验收。

- （二）项目绩效目标

1.绩效总目标：

无极县2020年中央水利发展资金地下水超采综合治理项目总目标：有效改善地下水超采状况，压采地下水256.39万立方米，关停水井12眼；为以电折水系数测算提供依据，进而推算地下水农业灌溉用水量，为推进地下水超采综合治理提供相关依据，为实行最严格的水资源管理制度和落实“三条红线”管理提供相应帮助。

2.绩效分目标：项目未设立明确有效的绩效分目标，评价组根据提供的项目资料，并结合实际情况，对项目绩效分目标进行梳理，形成项目绩效目标。

（1）决策目标：项目立项规范、合理，绩效目标明确量化；资金分配及支出符合相关管理办法规定。

（2）过程目标：资金到位率达到100%，并按计划及时拨付；项目管理制度、财务管理制度健全且有效执行；项目采购流程符合法律法规。

（3）产出目标：项目完成数量与项目计划一致；项目质量验收合格；项目进度按计划及时开工与完成；费用实际支出额未超过项目预算支出额。

（4）效益目标：项目实施对周边发展带来积极影响和示范引导作用，对改善人民物质、生活及健康水平等方面有所作用；项目实施对生态、环境等方面产生积极影响；项目后续维护管理情况到位。

- 二、绩效评价实施情况

- （一）绩效评价目的

绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。

本次评价目的是根据绩效评价中发现的问题，分析原因，提出改进建议，为政府相关决策及2021年度预算资金安排提供参考，促进财政资金科学合理分配，强化预算单位的支出责任，提高预算单位对财政资源配置和使用效能的认识水平，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

- （二）绩效评价的原则

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

2.公平公正原则。绩效评价应当符合事实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

3.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体指出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- （三）评价对象和范围

本次绩效评价的对象是无极县地下水超采综合治理项目2020年度中央水利发展资金，涉及资金共计2203万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体绩效评价范围包括决策、过程、产出、效益。结合项目特点设定，指标权重根据各项指标在评价体系的重要程度确定，其中决策指标权重15%、过程指标权重25%，产出指标权重36%，效益指标权重24%。

- （四）绩效评价方法

1.访谈。与委托方、主管科室、业务主管部门进行访谈，确定本项目关键评价点。与项目实施单位开展访谈，了解项目具体工作开展情况。

2.现场调研。为保证绩效评价数据的完整性，此次评价通过对本项目进行现场座谈，一方面对项目的进度进行现场核查和问询；另一方面对项目具体工作深入了解，进一步核实本项目的规范程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

3.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度；

此次绩效评价按照简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用定性评价与定量评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈，从决策、过程、产出、效益四个维度对财政资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）要求的等级标准，绩效评价结果等级划分为优、良、中、差四档，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的档次（表1）。

表1：绩效评价结果分值档次表

| 档次 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90 | ≥80，＜90 | ≥60，＜80 | ＜60 |

- （五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系的设计参照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），依据初步设定项目绩效的业绩衡量指标及实施方案，确定细化的项目支出指标评价体系，提交县水利局讨论后修改形成最终的指标评价体系。

无极县地下水超采综合治理项目财政支出绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度进行评价，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，最终形成21个三级指标，其中，决策类指标5个，过程类指标6个，产出类指标7个，效益类指标3个。

- （六）绩效评价工作过程

评价工作分为三个阶段：

1.第一阶段为准备阶段，主要进行以下内容：

（1）确定评价对象。

（2）成立评价小组，设项目负责人 1 人。

（3）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法；评价依据；有关工作条件。

（4）收集、审核资料，进行分析整理。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

（5）培训评价人员。

2.第二阶段为现场调研阶段，主要进行以下内容：

（1）分组调研。分为领导组、工作组，领导组负责总体统筹协调，工作组负责现场勘察、查阅与该项目有关的财务资料、合同资料、招投标等资料、对相关负责人进行访谈。根据评价对象的特点和项目承担单位提供的数据资料，评价工作组采取现场勘察、询查评价的方式进行实地考察验证。

（2）综合评价。评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

3.第三阶段为撰写报告阶段，主要进行以下内容：：

（1）撰写报告。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，如有需要，聘请相关行业专家对相关行业专业知识进行指导和把关；报告撰写完成后在公司内进行复核，对指标分析和报告质量严格把关；

（2）提交报告。在规定的时间内向组织实施绩效评价的财政部门提交绩效评价报告；

（3）报告修改。评价组根据财政部门对绩效评价报告进行评审情况，根据专家意见对报告进行修改或完善；

（4）建立档案。评价工作结束后，评价工作组应妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价工作档案。

- 三、评价结论与绩效分析

- （一）评价结论

通过本项目建设，切实强化了无极县地下水超采综合治理能力，有效改善地下水超采状况；为以电折水系数测算提供依据，进而推算地下水农业灌溉用水量，为推进地下水超采综合治理提供相关依据，为实行最严格的水资源管理制度和落实“三条红线”管理提供相应帮助。

根据评价分析，无极县水利局地下水超采综合治理项目立项依据充分、项目目标明确、资金使用规范、目前农村生活水源置换项目、城镇生活工业水量检测、农村灌溉水量检测三部分项目均已完工，并经过项目试运行和验收手续，但仍未进行项目的竣工验收，项目绩效目标未进行细化，故按规定评价得分80.96分，评价结果为“良好”。

- （二）具体绩效分析

1.项目决策方面绩效分析

项目决策设立项目立项、项目目标、资金投入3个二级指标，

（1）项目立项绩效分析

此项指标主要是从项目立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价。经现场考察核实，根据2019年河北省财政厅《关于提前下达2020年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）预算的通知》（冀财农〔2019〕142号）文件和2020年河北省财政厅《关于调整2020年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）的通知》（冀财农〔2020〕46号）文件的相关通知，项目立项严格按照规定执行，立项符合中央水利发展资金扶持方向。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目立项指标满分5分，未扣分。

（2）项目目标绩效分析

此项指标主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价。经过评价分析，该项目申报有项目实施方案，对目标任务进行了分解，预算与项目目标基本匹配；经现场考察核实，项目在实施方案中明确设立了农村生活用水转换为南水北调水源，置换农村地下水水源，实现地下水压采；城镇生活及工业水量检测布设站点29套；农村灌溉水量检测合理建设50处“以电折水”系数省级固定远程监测站点。项目计划实施内容具体可衡量，规划指向和阶段性目标明确。项目目标指标满分5分，未扣分。

- 项目资金投入分析

项目资金投入设立预算编制科学性1个三级指标。经过评价分析，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目资金投入指标满分5分，未扣分。

综上所述，在项目决策方面，项目立项规范、合理，绩效目标明确量化；资金投入资金额度与年度目标相适应。项目决策总评价分15分，最终评价得分15分。

2.项目过程方面绩效分析

项目过程设立资金管理、组织实施2个二级指标。

（1）资金管理绩效分析

此项指标主要从资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三方面进行评价。

经过评价分析，无极县水利局截至评价日，到位项目资金530万元，实际使用资金530万元，预算资金2203万元，项目资金使用符合规定，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途，资金到位率24%，预算执行率100%。财政资金到位率只有24%，未按计划及时到位，存在资金到位不及时现象，扣3.04分。

项目资金管理指标满分13分，扣3.04分。

（2）组织实施绩效分析

此项指标主要从管理制度健全性、制度执行有效性、合同管理合规及有效性三方面进行评价。

经过评价分析，项目管理制度和财务制度基本健全，按照局里专项资金管理办法执行，没有按照该项目实际情况制定本项目的资金管理办法，本项满分3分，扣0.5分；财务人员在支付款项时，已审核资金审批表、发票、合同等相关资料，在局长签字审批后支付，资金拨付程序完整，财务制度执行有效，此项满分5分，未扣分；合同管理合规及有效性中，项目单位及时与项目相关实施方签订服务合同，合同的要素和内容基本完整，项目实际开展过程中，基本能遵循合同条款实施；但也存在合同的部分要素和内容缺失，如农村生活水源置换项目六个标段的施工合同均缺少价款支付条款和质保金条款、城镇生活工业水量检测和农村灌溉水量检测2个项目的合同质保金约定比例不合规，扣1分；合同价款支付未严格遵照合同条款执行，扣1分，本项满分4分，扣2分。

项目组织实施指标满分12分，扣2分。

综上所述，项目过程总评价分25分，扣分5.54分，最终评价得分19.46分。

3.项目产出指标分析

项目绩效分析设立项目产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标。

（1）项目产出数量绩效分析

项目产出设立输水管线总长完成率、安装远传计量设施完成率、农业灌溉水量检测站安装完成率3个三级指标，从三个方面进行评价。

经过评价分析，该项目中完成输水管线总长25.92km，水资源税在线监控站点29个、50处“以电折水”系数省级固定远程监测站点。项目各分项工程均已完成但未进行竣工验收，扣3分，项目产出数量总评价分12分，评价得分9分。

（2）项目产出质量分析

此项指标主要从监理质量达标情况、工程以及工程档案质量情况以及施工过程中是否发生重大群众投诉事故三方面考察。

经过评价分析，现场查看施工监理方面监理日志，部分施工存在填写不够规范的现象，扣1分；部分监理日志存在填写不够规范的现象，扣1分，农业和非农业项目未能提供监理日志，扣1分。项目产出质量总评价分14分，评价得分11分。

（3）项目产出时效分析

截至目前项目工程已按计划节点完成，但未进行竣工验收，扣1分，项目产出时效指标满分10分，评价得分9分。

综上所述，项目产出指标总评价分36分，扣分6分，最终评价得分30分。

4.项目效益情况分析

项目绩效分析设立项目社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标。

1.社会效益分析

该指标满分为 8 分，主要考核项目实施对周边发展带来的影响和示范引导作用，及对改善人民物质、精神、生活及健康水平等方面所起的作用。经现场考察核实，地下水监测是国民经济建设和社会发展的一项重要基础性公益事业，通过该项目建设，加强了水量、水位自动监测站网，提高了信息采集、传输和处理的时效性和准确性。项目建成后实现了对地下水超采地区的动态的有效监测，为各级领导、各部门和社会提供及时、准确的地下水开发利用和水位动态信息，为优化配置、科学管理地下水资源，保护生态环境提供技术服务，为水资源可持续利用提供基础支撑。但该项目未按计划竣工验收正式投入使用，给予75%权重的分值，该指标实际得分 6 分。

2.生态效益分析

该指标满分为 8 分，主要考核项目实施对生态、环境等方面所做出的贡献。经现场考察核实，随着经济社会的高速发展，地下水不合理开发利用和过度开采问题日趋严重，造成了如区域地下水位持续下降、地下水超采等一系列问题，进而引起河流流量锐减或衰竭、植被退化等生态环境恶化现象的发生。该项目是河北省地下水超采综合治理项目中的其中一项，用于农村生活水源置换，农业灌溉水量监测和城镇生活工业水量监测，可为进一步健全全省地下水监测计量体系，农村地区暂不具备按照国家技术标准安装计量设施条件的，“要通过以电折水实现用水计量”提供数据支撑；为水资源保护、水资源调配和水资源管理业务提供决策依据，为实行最严格的水资源管理制度和落实“三条红线”管理提供分析依据。但该项目未按计划竣工验收正式投入使用，给予75%权重的分值，该指标实际得分 6 分。

3.可持续影响分析

该指标满分为 8 分，主要考核项目后续运行及维护管理情况。经考察核实，各项目完成后试运行使用状态均正常，项目实施单位根据实际情况制定后续管理制度，但后续管理责任落实不明确，不利于项目的持续管理。该指标实际得分 6 分。

综上所述，在项目效益方面，项目的建设提高了信息采集、传输和处理的时效性和准确性，为地下水超采的生态环境修复治理提供数据支撑；通过试运行工程后续使用正常，但后续管理责任落实不明确，不利于项目的持续管理。

- 存在的问题及相关建议

- （一）存在的问题

1.未能按计划完成预算支出，资金到位率低，仅为24%

受到疫情的影响，截至评价日，无极县地下水超采综合治理项目的专项资金到位数和支出数为530万元，仅占预算资金2203万元的24%，资金到位率低。

2.未按照合同约定支付价款,存在法律风险

城镇生活工业水量检测项目中，无极县水利局和安徽辉腾致远电子工程科技有限公司签订的合同中约定：系统安装调试完毕，经买方验收合格后付合同价款的90%，余下10%为质保金，质保期12个月满，10个工作日支付给卖方；农村灌溉水量检测项目中，无极县水利局和北京现代开元科贸有限公司签订的合同中约定：供货安装完毕，经甲方验收合格后付合同价款的80%，质保期一年满无质量问题，无息支付剩余合同价款的20%。截至评价日，该项目已经完成但尚未支付卖方价款。

3.合同质保金部分条款不合规

城镇生活工业水量检测项目中，无极县水利局和安徽辉腾致远电子工程科技有限公司签订的合同中约定：10%为质保金，质保期12个月满，10个工作日支付给卖方；

农村灌溉水量检测项目中，无极县水利局和北京现代开元科贸有限公司签订的合同中约定：质保期一年满无质量问题，无息支付剩余合同价款的20%。

不符合住建部和财政部2017年6月20日颁布的《住房城乡建设部 财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》第7条“发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%”的规定。

4.未及时缴纳项目印花税

该项目所有相关合同应缴纳的印花税在财务账面上缺失，经财务确认，该工程项目所有的合同都没有缴纳过印花税，存在税务风险。

5.档案管理不严格，未能及时完整保存各项资料，对监理单位和施工单位监管不严格

档案管理不够有效，不利于对工程项目的成本及质量管理。项目工程相关资料的归口保管工作存在不足，评价中项目工程资料准备不充分。施工监理方面的旁站记录，无极县水利局方面未存档相关记录。

抽查发现，施工日志和监理日志无极县水利局未能及时归档保管；施工日志内容记录过于简单；城镇生活工业水量检测和农村灌溉水量检测项目未能提供监理日志现象。

农村灌溉水量检测项目提供了《2020年度地下水超采综合治理农业灌溉水量检测总体建设方案》的批复，和该项目实施方案，但未能提供总体建设方案和实施方案的批复，项目档案不完整。

6.绩效目标表不够细化、不够全面具体

本项目涉及的年度绩效目标申报表填写不够规范，绩效指标设置的不够全面、不够具体，未全面反映项目内容，不便于绩效目标考核和财政支出绩效的评价。

- （二）相关建议

根据上述存在的问题提出下列改进意见和建议：

1.细化专项资金预算编制，提高资金使用效益

建议无极县水利局在今后年度细化专项资金预算编制，提高专项资金预算的执行效率。在今后的建设过程中加强项目各方协调工作，严格按项目进度要求对项目进行管理，加快预算支付进度。

2.严格执行合同，按照合同条款支付资金

建议按照合同规定，进一步加强项目管理，在项目实施过程中严格按照合同订立内容执行，严格按照合同规定付款，提高项目合同执行有效性，避免造成建设资金的流失。必要时可请法律顾问把关，从源头上杜绝不合法行为的发生，以确保资金的使用安全。

3.严格档案管理，完整保存各项资料

建议项目单位严格档案管理，规范档案管理工作，及时对第三方服务单位提供的相关记录进行归档整理并完整保存。定期复核监理日志和施工日志，督促其完善日志内容。建议旁站监理记录一式三份，监理、施工、建设单位各执一份，建设单位保存的记录可以由项目监理机构每月汇总后再提交。

4.进一步健全和落实质量巡查监督机制，加强项目监督管理

建议项目单位进一步加强项目质量管理，对第三方服务单位的工作情况进行定期考核与不定期抽查，同时，应进一步健全和落实质量巡查监督机制，及时发现、反馈并纠正第三方服务单位的问题，严格要求第三方服务单位按照合同要求记录施工日志和监理日志，不断提高项目质量水平。

5.及时补缴工程建设项目中应该缴纳的印花税

及时补缴工程建设项目中应该缴纳的印花税，规避税务风险，以免产生滞纳金及税收罚款，节约财政资金。

6.建议细化绩效目标表，规范绩效目标管理行为，全面、完整、齐全、规范地建立项目绩效目标管理

按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件关于绩效目标管理的统一要求，结合本项目的特点，设立内容具体、保障措施明确、可以量化的指标体系，规划好资金对应目标的具体要求，以便于项目目标考核和绩效评价等绩效管理工作的开展。

附件：无极县水利局2020年地下水超采综合治理资金项目支出绩效评价打分表