财政支出绩效评价报告

评价机构（公章）：河北德永会计师事务所有限公司

委托单位：无极县财政局

被评价单位：石家庄市生态环境局无极县分局

评价项目：无极县城北工业区综合污水处理厂出水管网三、四标段工程

工作组组长：封彦武

工作组成员：李琳、王娇

工作组联系电话：0311－69053103

报告日期：2020年5月6日

目  录

第一部分   绩效评价报告摘要……………………………………..…..2

第二部分   绩效评价报告………………………………………...…….5

一、基本概况…………………………………………….……………….5

（一）项目概况………………………………………………………..….5

二、绩效评价工作开展情况……………………………………..………7

（一）绩效评价目的、对象和范围……………………………………...7

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准……………...8

（三）绩效评价工作过程………………………………………………...9

三、综合评价情况及评价结论…………………………………………10

四、绩效评价指标分析………………………………………..………..10

（一）决策（20分）……………………………………………………10

（二）过程（20分）……………………………………………………13

（三）产出（30分）……………………………………………………16

（四）效益（30分）……………………………………………………18

五、 存在问题及原因分析……………………………………………..19

（一）预算管理方面………………………………………………..…..19

（二）资金管理方面………………………………………………........20

（三）项目管理方面……………………………………………………20

六、有关建议…………………………………………………...………..21

七、其他需说明事项……………………………………………..……...22

河 北 德 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司

石家庄市建设南大街269号   No．269jianshesouthstreet Shijiazhuang China

Tel： （0311）69053105   69053103               Fax： （0311）69053103

E-Mail: hebeidey@126.com

冀德永咨审字（2020）第6046号

无极县城北工业区综合污水处理厂出水管网

三、四标段工程绩效评价报告

无极县财政局：

我们接受贵单位的委托，于2020年4月6日至2020年5月6日对无极县城北工业区综合污水处理厂出水管网三、四标段工程（以下简称“该项目”）进行了绩效评价。与绩效评价有关项目资料由项目相关单位提供，并对项目相关资料的真实性、完整性、合法性负责。我们的责任是根据项目相关资料，对项目从决策、过程、产出、效益四个方面和执行国家法律、法规的情况提出评价意见。

我们的绩效评价工作是依据《中国注册会计师执业准则》和财政部门的相关规定进行的。在评价工作中，我们结合被评价项目的实际情况实施了包括询问、资料查看、现场踏勘等评价手段。绩效评价工作现已完成，评价情况如下：

第一部分   绩效评价报告摘要

# 一、项目概况

（一）项目主要内容

本次评价项目为城北工业区综合污水处理厂出水管网三、四标段工程，该项目起点为城北工业区综合污水处理厂，终点为城市综合污水处理厂，铺设出水管网6.9千米，管径DN1200，采用Ⅱ级钢承口钢筋混凝土管和Ⅱ级企口式钢筋混凝土排水管；建设提升泵站1座，包括生活区、仓库、厕所等，共计建筑面积239.8平方米。

（二）项目实施情况

该项目于2014年10月出具可行性研究报告并经无极县发展和改革局批复；2014年10月17日进行财政预算评审；2014年10月20日获得无极县住房和城乡建设局建设工程规划许可证；2014年10月28日组织招投标工作确定施工方，2014年11月28日与中标单位签订施工合同；三标段于2015年6月7日竣工，四标段于2016年5月30日竣工。

（三）资金投入和使用情况

无极县城北工业区综合污水处理厂出水管网三、四标段工程投资额19,066,303.79元，全部为本级财政资金。截至2020年4月24日，共收到财政资金19,066,303.79元（县环境局12,486,501.79元、河北协昌投资股份有限公司6,579,802.00元）

共支付18,766,303.79 元，未支付300,000.00元，全部为县环境局未支付的设计费。

（四）综合评价情况及评价结论

无极县城北工业区综合污水处理厂出水管网三、四标段工程绩效评价得分为74.97分，评价等级为“中”。

从总体情况看，石家庄市生态环境局无极县分局积极组织项目实施，将该项目作为重要的民生任务来抓，取得了一定成效，减轻了污水对地下水源的污染，一定程度上改善了当地的生态环境。但由于该项目在决策方面、过程管理方面、产出方面还存在不完善的地方，项目管理及资金管理还需进一步提高。

# 二、存在问题

## （一）预算管理方面。一是绩效指标制定不明确；二是预算编制不科学、资金分配不合理；三是预算变更未履行相关手续。

（二）资金管理方面。一是部分资金支付缺乏合理依据；二是资金支付进度较慢。

## （二）项目管理方面。一是项目缺乏相关职能部门的验收；二是工程审批手续不完善；三是前期论证不充分；四是项目实施进度较慢，时效性较差。

# 三、有关建议

针对上述发现的问题，为进一步提升项目单位今后项目管理水平，提出以下建议：

（一）预算管理方面。一是做好项目前期谋划，完善项目立项程序，根据项目实际情况制定项目绩效目标和指标，指标体系要量化可衡量，为项目过程管理和后期评价打好基础；二是预算编制要客观实际，对施工过程中变化性较大或不确定的部分，建议暂估或按照市场均价编入预算，以体现项目预算的完整性和准确性；三是预算在实际执行过程中若偏离预算应及时向财政部门申请变更。

（二）资金管理方面。一是针对部分资金支付缺乏合理依据的问题，建议严格按照《会计法》相关规定，单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿。同时县财政局要协同相关部门找出该种做法的原由并及时组织整改；二是县环境局应就该项目的所有资金支出进行全面掌握和梳理，保证资金支付金额的准确性。

（三）项目管理方面。一是完善项目验收程序，项目完工后及时向相关部门提出验收申请，积极组织验收工作；二是严格按照《建筑工程施工许可管理办法》相关规定，申领施工许可证；三是重视前期工作的重要性，相对复杂和难以估计的情况要及时组织专家论证，既要保证施工作业的安全性同时也要保证施工的经济性；四是做好项目过程管理，及时关注影响项目实施的各种因素，及时解决，确保项目及时完成。

第二部分   绩效评价报告

# 一、基本概况

## （一）项目概况

1.项目背景

无极县城北工业区综合污水处理厂，日处理能力2万吨，主要处理城北工业区工业污水，在该项目实施前，该污水处理厂尚未运行。为缓解水环境的恶化及提高人民生活质量，故需进行城北工业区综合污水处理厂出水管网及泵站的建设。本次评价项目只涉及城北工业区综合污水处理厂出水管网三、四标段工程。

2.项目主要建设内容

该项目起点为城北工业区综合污水处理厂，终点为城市综合污水处理厂，铺设出水管网6.9千米，管径DN1200，采用Ⅱ级钢承口钢筋混凝土管和Ⅱ级企口式钢筋混凝土排水管；建设提升泵站1座，包括生活区、仓库、厕所等，共计建筑面积239.8平方米。

3.项目实施情况

该项目于2014年10月出具可行性研究报告并经无极县发展和改革局批复；2014年10月17日进行财政预算评审；2014年10月20日获得无极县住房和城乡建设局建设工程规划许可证；2014年10月28日组织招投标工作确定施工方，2014年11月28日与中标单位签订施工合同；三标段于2015年6月7日竣工，四标段于2016年5月30日竣工。项目实施涉及主要单位如下：

建设单位：石家庄市生态环境局无极县分局

设计单位：河南华北水利水电勘察设计有限公司

监理单位：河北捷鑫工程项目管理有限公司

施工单位：河北万宇建筑工程有限公司（三标段）

河北雪龙建筑园林工程有限公司（四标段）

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

无极县城北工业区综合污水处理厂出水管网三、四标段工程投资额19,066,303.79元，全部为本级财政资金。

- 资金拨付流程

该项目前期费用由县财政局拨付至石家庄市生态环境局无极县分局（以下简称“县环境局”），由县环境局支付至服务方；项目工程款由县财政局拨付至县环境局和县财政局下属投资公司“河北协昌投资股份有限公司”，再由其支付至施工方。

- 资金使用情况

截至2020年4月24日，无极县财政局已将全部资金拨付至县环境局和河北协昌投资股份有限公司，其中拨付县环境局12,486,501.79元，拨付河北协昌投资股份有限公司6,579,802.00元。

截至2020年4月24日，该项目资金已支付18,766,303.79元，未支付300,000.00元。其中：县环境局已支付12,186,501.79元，未支付300,000.00元，全部为设计费；河北协昌投资股份有限公司已将6,579,802.00元全部支付。

（二）绩效目标

该项目为财政预算追加项目，未专门设定预算绩效目标及指标。但《无极县城北工业区综合污水处理厂出水管网工程项目可行性研究报告》中显示该项目的产出目标为铺设出水管网6.9千米，建设提升泵站一座；产出效果为改善无极县县城内河流水系的水质，保证工农业正常生产，改善投资环境，吸引外资，树立更加良好的新型城市形象。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的。本次绩效评价旨在通过考核该项目的决策、过程、产出和效益情况，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金使用效益，为下一步资金预算安排、完善政策提供参考。

2.绩效评价对象。评价对象为无极县城北工业区综合污水处理厂出水管网三、四标段工程。

3.绩效评价范围。为反映该项目资金全貌，本次绩效评价范围为无极县城北工业区综合污水处理厂出水管网三、四标段工程所有项目资金19,066,303.79元，其中2019年资金为6,593,601.79元。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

1.绩效评价原则

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则。

2.绩效评价指标体系

（1）绩效指标设计。本次绩效评价指标体系按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、河北省财政厅印发的《河北省省直部门工作活动绩效评价指标框架体系》和《河北省省级财政支出政策绩效评价工作规范》的有关要求设计，共4个一级指标、10个二级指标、18个三级指标。指标体系分别从决策、过程、产出、效益出四个方面进行绩效评价。

（2）绩效评价等级。通过对指标体系量化评分，绩效评价分为四个等级，其中：分值≥90为优，80≤分值<90为良，60≤分值<80为中，分值<60为差。

3.绩效评价方法

本次绩效评价方法主要包括成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法。具体如下：
    成本效益法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，具体标准包括：

计划标准：以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

历史标准：参照同类指标的历史数据制定评价标准。

行业标准：参照国家、省公布的行业指标数据作为评价标准。

## （三）绩效评价工作过程

为开展好此项工作，一是立即成立评价组，评价组认真进行前期调研，搜集、查找、学习相关资料，组织评价组成员进行多次讨论与研究；二是根据财政资金绩效评价的基本要求和规定，结合该项目资金特点，制定了详细的工作实施方案，确定了指标体系、评价办法、工作流程、工作进度安排等内容；三是设计了受益群众满意度调查表，通过现场发放的形式进行受益群众满意度调查。

评价组通过实地查阅相关项目资料、现场查看、公众满意度调查等方式，按照绩效评价指标体系的评分办法从决策、过程、产出及效果等方面进行实地监督评价，并根据评价情况撰写评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

无极县城北工业区综合污水处理厂出水管网三、四标段工程绩效评价得分为74.97分，评价等级为“中”。（详见附表1）

从总体情况看，石家庄市生态环境局无极县分局积极组织项目实施，将该项目作为重要的民生任务来抓，取得了一定成效，减轻了污水对地下水源的污染，一定程度上改善了当地的生态环境。但由于该项目存在绩效指标不明确、预算编制不科学、资金分配不合理、项目时效性差等问题，项目管理及资金管理还需进一步提高。

# 四、绩效评价指标分析

通过对石家庄市生态环境局无极县分局提供的项目资料和现场实地检查，该项目综合得分74.97分，评价等级为“中”。各项得分情况明细如下：

## （一）决策（20分）

该一级指标主要反映项目立项依据是否充分、立项程序是否规范、绩效目标是否合理、绩效指标是否明确、预算编制是否科学以及资金分配是否合理。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项 （6分） | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 2 |
|  | 绩效目标 （8分） | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 2 |
|  | 资金投入 （6分） | 预算编制科学性 | 4 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 1 |
| 合计 |  |  | 20 | 13 |

1.项目立项（6）

该二级指标共包含两个三级指标，主要评价项目立项依据是否充分，立项程序是否规范。

（1）立项依据充分性（3分）

该指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

经检查，该项目按照工程建设程序，一是先进行可行性研究并经县发改局审批；二是县财政局针对该项目出具了财政预算评审报告；三是按照县发改批复的招标方式进行了公开招标。项目立项依据较充分。

该指标实际得分3分。

（2）立项程序规范性（3分）

该指标主要评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

经检查，该项目基本能够规定的程序申请立项，但未按照《建筑工程施工许可管理办法》相关规定，申领施工许可证；未对高璇喷柱未进行专家论证，未充分考虑施工的安全性和经济性。扣2分。

该指标实际得分1分。

2.绩效目标（8分）

该二级指标共包含两个三级指标，主要评价项目绩效目标合理性和绩效指标明确性。

（1）绩效目标合理性（4分）

该指标主要评价项目所设定的目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经检查，该项目根据工程实施计划和项目可行性研究报告，制定了预期产出和效果。其中产出目标为铺设出水管网6.9千米，管径DN1200，采应Ⅱ级钢承口钢筋混凝土管和Ⅱ级企口式钢筋混凝土排水管；建设提升泵站1座，包括生活区、仓库、厕所等，共计建筑面积239.8平方米；效果目标为减轻污水对地下水源的污染，使城市人民生活环境和城市生态环境都得以大幅改观等。该项目目标设定依据较充分，符合客观实际。

该指标实际得分4分。

- 绩效指标明确性（4分）

该指标主要评价依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。

经检查，该项目仅针对项目工程实体产出设定了明确的指标，对其减少的地下水源污染未进行量化，一定程度上影响了项目绩效目标实现程度的衡量。扣2分。

该指标实际得分2分。

3.资金投入（6分）

该二级指标共包含两个三级指标，主要评价项目预算编制科学性和资金分配合理性。

（1）预算编制科学性（4分）

该指标主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

经检查，该项目预算内容与项目内容不匹配，预算确定的项目投资额与工作实际不匹配。原因为预算中未包含顶管操作坑及检查井所做锚喷支护所需资金。项目预算评审金额11,088,330.20元，实际工程结算金额18,503,403.79元，结算金额超过预算金额7,415,073.59元（其中：预算评审时未评审部分涉及金额5,014,112.93元），预算超支率66.87%。扣2分。

该指标实际得分2分。

（2）资金分配合理性（2分）

该指标主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

经检查，该项目资金分配存在缺陷，财政预算评审时部分工程量未计入预算，但实际项目投资额包含该部分工程量。扣1分。

该指标实际得分1分。

## （二）过程（20分）

该一级指标主要反映项目资金管理情况和组织实施情况。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 （20分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率 | 2 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | 4.5 |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 4.5 |
| 合计 |  |  | 20 | 16.97 |

1.资金管理（10分）

该二级指标共包含两个三级指标，主要评价项目资金到位率、预算执行率、和资金使用合规性。

（1）资金到位率（2分）

该指标主要评价实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

经检查，该项目投资额共19,066,303.79元，已全部到位，资金到位率100%。

该指标实际得分2分。

（2）预算执行率（2分）

该指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

经检查，该项目共支付18,766,303.79元，未支付300,000.00元，预算执行率98.43%。其中：县环境局已支付12,186,501.79元，未支付300,000.00元，全部为设计费；河北协昌投资股份有限公司已将6,579,802.00元全部支付。

该指标得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×2=1.97

（3）资金使用合规性（6分）

该指标主要评价项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经检查，该项目部分资金支付缺乏支付依据，河北协昌投资股份有限公司支付的工程款6,579,802.00元，发票显示资金支付方不是协昌公司而是石家庄德正房地产开发有限公司和河北名典房地产开发有限公司。扣1.5分，

该指标实际得分4.5分。

2.组织实施（10分）

该二级指标共包含两个三级指标，主要评价项目管理制度健全性和制度执行有效性。

（1）管理制度健全性（4分）

该指标主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

根据石家庄市生态环境局无极县分局提供的《内部控制工作手册》，该单位财务管理和业务管理制度比较健全，基本能够保障项目的顺利实施。

该指标实际得分4分。

（2）制度执行有效性（6分）

该指标主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

经检查，该项目制度执行基本有效，但部分项目资料未及时归档，如未提供该项目防洪评价中标通知书。扣1.5分。

该指标实际得4.5分。

## （三）产出（30分）

该一级指标主要反映项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 （30分） | 产出数量（8分） | 实际完成率 | 8 | 8 |
|  | 产出质量（8分） | 质量达标率 | 8 | 7 |
|  | 产出时效（6分） | 完成及时性 | 6 | 1.25 |
|  | 产出成本（8分） | 成本节约率 | 8 | 0 |
| 合计 |  |  | 30 | 16.25 |

1.产出数量（8分）

该二级指标共包含实际完成率一个三级指标，主要评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

经检查，该项目计划铺设出水管网6.9千米，建设提升泵站1座，包括生活区、仓库、厕所等。根据竣工结算审计资料和现场查看，实际产出与计划产出数一致。

该指标实际得分8分。

2.产出质量（8分）

该二级指标共包含质量达标率一个三级指标，主要评价项目完成的质量达标产出与实际产出数量的比率，用于反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

经检查，该项目完工后，于2016年5月30日由建设单位组织设计单位、监理单位、施工图审查单位、施工单位进行了联合验收，验收合格。但相关部门未进行验收，如县住建局等相关职能部门，一定程度上影响验收结果的客观性。扣1分。

该指标实际得分7分。

3.产出时效（6分）

该二级指标共包含完成及时性一个三级指标，主要评价项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

经检查，该项目合同约定的工期为2014年11月28日至2015年3月28日。实际三标段完工时间为2015年6月7日，四标段完工时间为2016年5月30日，均晚于合同约定的完工时间。项目完成不及时，扣4.75分。

该指标实际得分1.25分。

4.产出成本（8分）

该二级指标共包含成本节约率一个三级指标，主要评价完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

经检查，该项目计划成本11,088,330.20元，实际成本18,503,403.79元，超支7,415,073.59元，超支率66.87%。扣8分。

该指标实际得分0分。

## （四）效益（30分）

该一级指标主要反映项目的社会效益、环境效益和满意度。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 （30分） | 项目效益 （30分） | 社会效益 | 10 | 10 |
|  |  | 环境效益 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 10 | 8.75 |
| 合计 |  |  | 30 | 28.75 |

1.社会效益（10分）

该指标主要评价项目实施所产生的社会效益。

经评价，通过该项目的实施，一定程度上减少了当地的水污染，提高了人民的生活质量，对促进社会的安定团结、城区社会经济的可持续发展起到了一定作用。

该指标实际得分10分。

2.环境效益（10分）

该指标主要评价项目实施所产生的环境效益。

经评价，通过该项目的实施，一定度上改善了无极县县城内河流水系的水质，减轻污水对地下水源的污染，使城市人民生活环境和城市生态环境得以改善。

该指标实际得分10分。

3.满意度（10分）

该指标主要评价社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

通过现场询问和填写满意度调查问卷，受益群体满意度为90%，扣1.25分。

该指标实际得分8.75分。

# 存在问题及原因分析

# （一）预算管理方面

1.绩效指标制定不明确。该项目仅针对项目工程实体产出设定了明确的指标，对其减少的地下水源污染未进行量化，一定程度上影响了项目绩效目标实现程度的衡量。原因为该项目为追加预算项目，未制定细化的绩效指标体系。

2.预算编制不科学、资金分配不合理。该项目预算内容与项目内容不匹配，预算确定的项目投资额与工作实际不匹配。原因为预算中未包含顶管操作坑及检查井所得锚喷支护所需资金。项目预算评审金额11,088,330.20元，实际工程结算金额18,503,403.79元，结算金额超过预算金额7,415,073.59元（其中：预算评审时未评审部分涉及金额5,014,112.93元），预算超支率66.87%。原因为该部分工程在实际施工中变化性较大，故在前期做预算时未考虑。

3.预算变更未履行相关手续。根据县财政局出具的预算评审报告，对顶管操作坑及检查井所做锚喷支护，暂不考虑，实际施工中据实测量变更调整结算。但在实际施工中该部分投资预算为6,232,890.33元，对该部分预算调整石家庄市生态环境局无极县分局未向县财政局申请变更预算。

（二）资金管理方面

1.部分资金支付缺乏合理依据。河北协昌投资股份有限公司支付的工程款6,579,802.00元，发票显示资金支付方不是协昌公司而是石家庄德正房地产开发有限公司和河北名典房地产开发有限公司,资金支付缺乏合理依据。

2.资金支付进度较慢。根据县环境局提供的资金支出凭证，该项目设计费300,000.00元还未支付。

## （三）项目管理方面

1.项目缺乏相关职能部门的验收。该项目完工后。相关部门未进行验收，如县住建局等相关职能部门。仅由建设单位、设计单位、监理单位、施工图审查单位、施工单位进行了联合验收。一定程度上影响验收结果的客观性、公正性。

2.工程审批手续不完善。该项目未取得相关部门出具的施工许可证。

3.前期论证不充分。该项目施工过程中采用的高压旋喷桩工艺，未进行专家论证，未充分考虑工程的安全性和经济性。

4.项目实施进度较慢，时效性较差。该项目合同约定的工期为2014年11月28日至2015年3月28日。实际三标段完工时间为2015年6月7日，四标段完工时间为2016年5月30日，均晚于合同约定的完工时间，项目完成不及时，时效性较差。

## 六、有关建议

针对上述发现的问题，为进一步提升项目单位今后的项目管理水平，提出以下建议：

（一）预算管理方面。一是做好项目前期谋划，完善项目立项程序，根据项目实际情况制定项目绩效目标和指标，指标体系要量化可衡量，为项目过程管理和后期评价打好基础；二是预算编制要客观实际，对施工过程中变化性较大或不确定的部分，建议暂估或按照市场均价编入预算，以体现项目预算的完整性和准确性；三是预算在实际执行过程中若偏离预算应及时向财政部门申请变更。

（二）资金管理方面。一是针对部分资金支付缺乏合理依据的问题，建议严格按照《会计法》相关规定，单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿。同时县财政局要协同相关部门找出该种做法的原由并及时组织整改；二是县环境局应就该项目的所有资金支出进行全面掌握和梳理，保证资金支付金额的准确性。

（三）项目管理方面。一是完善项目验收程序，项目完工后及时向相关部门提出验收申请，积极组织验收工作；二是严格按照《建筑工程施工许可管理办法》相关规定，申领施工许可证；三是重视前期工作的重要性，相对复杂和难以估计的情况要及时组织专家论证，既要保证施工作业的安全性同时也要保证施工的经济性；四是做好项目过程管理，及时关注影响项目实施的各种因素，及时解决，确保项目及时完成。

## 七、其他需说明事项

1.经现场查看及询问相关项目负责人，所建的提升泵站（户村泵站）因无极县城市综合污水处理厂升级改造，该泵站已纳入规划范围，将其改为无极县城市综合污水处理厂人员宿舍，目前正在施工，部分房屋已被拆除。

2.在该项目绩效评价期间，县环境局2019年有关财务记账凭证及账簿在省审计厅，故2019年的支出金额是依据施工单位回传的收款单和县环境局财务系统的电子记账凭证获取的。

附件1：无极县城北工业区污水处理厂出水管网三、四标段工程绩效评价指标体系

附件2：关于无极县城北工业区污水处理厂出水管网工程三、四标段工程群众满意度调查问卷

河北德永会计师事务所           中国注册会计师：

有限公司

中国·石家庄               中国注册会计师：

二〇二〇年五月六日