- 无极野风美术职业中学免学费项目

绩效评价报告

委托单位：无极县财政局

项目单位：无极野风美术职业中学

评价机构：无极中昌会计师事务所有限责任公司

2023年11月

无极中昌会计师事务所有限责任公司

WUJI ZHONG CHANG CERIGIED PUBLIC ACCOUNTANT CO.,LTD

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※☆※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

- 关于无极野风美术职业中学免学费项目

- 绩效评价报告

无中昌专审字【2023】第009号

无极县财政局：

我们接受委托，本着全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平的原则，于2023年10月30日至11月16日对“无极野风美术职业中学免学费项目”开展了绩效评价工作，经过资料评审、现场评价、综合分析评价的环节，形成本次绩效评价报告。评价过程中，无极野风美术职业中学对本次评价给予了积极支持和配合。

- 一、项目基本情况

- 1.项目内容

“无极野风美术职业中学免学费项目”是根据河北省财政厅、河北省教育厅、河北省人力资源和社会保障厅《关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知》（冀财教【2021】137号）、《关于提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知》（冀财教【2021】165号）、《关于下达2022年学生资助中央补助经费预算的通知》（冀财教【2022】71号）、关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知，中职国家助学金由中央和地方政府共同出资设立，主要资助受助学生的生活费开支，平均资助标准每生每年2000元，具体标准由各地结合实际在1000-3000元范围内确定，可以分为2-3档。

- 2.实施单位基本情况

无极野风美术职业中学为该项目实施主管单位，该单位系民办非企业单位，统一社会信用代码5213013076984443X3，法定代表人：冯建法。住所河北省石家庄市无极县河北省石家庄市无极县城北无繁线路西无新路8号，业务范围：明确大力发展职业教育的方向，突出职业特点，培养具有创新教育的美术创业者和技术工人，为本地经济建设服务。

- 3.项目内容

中学免学费项目主要内容是：中等职业学校免学费是指中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生。城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。资助受助学生的生活费开支，平均资助标准每生每年2000元。

根据河北省财政厅、河北省教育厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校免学费实施细则》（冀教财〔2021〕6号）的通知，免学费补助资金按照每生每年平均2000元的测算标准按比例分担。截止评价日，无极野风美术职业中学免学费共计8966人，其中春季4504人，秋季4462人。无极野风美术职业中学免学费共计896.6万元；其中中央补助资金245.6万元。

- 4.资金投入

该项目预算总投资896.6万元，其中：中央补助资金245.6万元。截止评价日，无极野风美术职业中学免学费已减免资金896.6万元；（其中2022年1月份收取学费时直接减免农村学生每生1000元，共计450.4万元，2022年9月份开学时收取学费直接减免农村学生每生1000元，共计446.2万元）。其中2022年6月无极野风美术职业中学收到中央补助资金245.6万元。

- （二）绩效目标

依据相关文件规定实现每个农村学生减免1000元。

- 二、绩效评价工作

- （一）评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位发现问题、总结经验、改进工作，进一步加强项目管理，提高预算绩效质量水平；四是为今后财政部门相关项目的资金拨付提供参考依据。

- （二）组织工作

无极县财政局高度重视此次绩效评价工作，严格按照绩效评价工作流程，组织实施本项工作。此次绩效评价按照相关通知要求，成立绩效评价小组。评价组高效组织评价组成员进行多次研究和讨论，根据财政资金绩效评价的基本要求和规定，结合项目特点，制定了详细的工作实施方案，设计了指标体系，确定了评价方法、工作流程、工作进度安排等内容。

- （三）评价方法和过程

本次绩效评价采用因素分析法、比较法、数据采集法、逻辑分析法，对预期目标进行定性和定量分析，并对支出效益和效果进行考核。具体过程如下：一是深入主管单位了解无极野风美术职业中学免学费项目立项背景、项目概况等信息，梳理出绩效评价指标，制定具体评价方案；二是整理项目相关政策文件、项目资料、财务资料，按照工作计划翻阅资料，核查资金收支情况，了解项目实施的效果；三是根据绩效指标评分表逐项进行打分，撰写评价报告，与项目单位交换意见后，形成绩效评价报告。

- （四）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预[2020]10号)；

4、河北省财政厅、河北省教育厅、河北省人力资源和社会保障厅关于下达《2022年学生资助中央补助经费预算的通知》(冀财教[2022]71号)；

5、河北省财政厅、河北省教育厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》的通知(冀财教[2021]6号)；

6、其他相关法律法规。

- （五）评价指标体系

本绩效指标评价总分设定为100分。一级指标共设4个，包括项目决策15分、项目过程20分、项目产出35分、项目效益30分。一级指标下分二级、三级指标。综合评价分为四个等级，得分≥85分为优秀，75分≤得分＜85分为良好，60分≤得分＜75分为一般，得分＜60分为较差。

- 三、项目执行及绩效实现情况

- （一）项目决策

- 1.绩效目标（满分10分，评价得分6分）

该项目所设定绩效目标合理，与无极野风美术职业中学免学费工作内容相关；项目预期产出效益和效果不够具体。经评价，该绩效目标合理性指标得分4分。

该项目绩效目标未分解为具体的绩效指标体现，扣2分，绩效指标设置不细化、不量化，可衡量性不高，扣1分。经评价，该绩效目标明确性指标得分2分。

- 2.资金投入（满分5分，评价得分4分）

该项目预算编制缺乏主动性，经查阅审核，整体看项目资金分配有测算依据，与本地实际情况相适应，经评价，该项目指标得分4分。

- （二）项目过程

- 1.资金管理（满分10分，评价得分7 分）

预算执行率：2022年无极野风美术职业中学免学费已减免资金896.6万元；（其中2022年1月份收取学费时直接减免农村学生每生1000元，共计450.4万元，2022年9月份开学时收取学费直接减免农村学生每生1000元，共计446.2万元），2022年6月无极野风美职业中学已收到中央补助资金245.6万元。预算执行率为大于100%。经评价，该指标得分5分。

资金使用合规性：经审核，该项目虽资金拨付程序完整，手续齐全，符合项目预算的用途，但项目资金使用不符合相关的财务管理制度规定，未做专项账管理，因减免金额是从收取学费时直接扣除，未把减免金额记录在账，账簿中不能及时反应出减免金额。经评价，该指标得分2分。

- 2.组织实施（满分10分，评价得分9分）

管理制度健全性：经审核，无极野风美术职业中学免学费制定了相关的财务管理制度和相关专项资金管理办法，制定了相应的业务管理制度和监管制度。得5分。

制度执行有效性：无极野风美术职业中学免学费对于上级核发的相关文件等资料齐全并及时归档，学校制定了享受免学费学生电子信息查询表，并填写了《中等职业学校免学费申请表》和学生户口本复印件留存入档，但未制定职业学校免学费具体实施办法和相关的法律法规、管理规定。扣1分，得4分。

- 项目产出

- 1.产出数量（满分20分，评价得分20分）

- 该项目无极野风美术职业中学免学费学生人数8966人，符合条件的受助学生人数8966人，资助比例100%。经评价，该指标得分20分。

- 2.产出质量（满分15分，评价得分14分）

无极野风美术职业中学严格按照《河北省中等职业学校免学费实施细则》执行免学费补助标准，免学费学生均为农村户口的家庭，学校每学期在收取学费时直接从学费中减免农村学生每生1000元，但减免金额未记录在账。酌情扣1分，得14分。

- （四）项目效益

- 1.社会效益和生态效益（满分10分，评价得分10分）

通过对无极野风美术职业中学免学费提高了学校的吸引力，以及减轻家庭经济负担，让更多学生有机会接受职业技能培训。经评价，该指标得分10分。

- 2.可持续影响（满分10分，评价得分10分）

该指标主要评价无极野风美术职业中学免学费让更多的农村家庭不仅减轻了经济负担，还减少了辍学的学生率。由此可见，与该项目相关的政策具备可持续性。该指标得分10分。

3.满意度（满分10分，评价得分8.5分）

该指标主要评价服务对象对项目实施效果的满意程度。

通过现场询问和填写满意度调查问卷，受益群体满意度为85%以上。经评价，该项指标得分8.5分。

- 四、评价结论和评价等级

总体来看，无极县无极野风美术职业中学免学费项目减轻家庭经济负担，促进了社会和谐稳定，让服务对象的生活得到保障。但是，该项目在绩效目标设置、账务处理等方面仍有可提高的空间。经评价，该项目综合得分88.5分，评价等级为“优秀”，具体得分情况如下表：

| 表1：项目综合绩效评价情况得分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价维度 | 分值（分） | 评价得分（分） | 评价分占比 |
| 项目决策 | 15 | 10 | 67% |
| 项目过程 | 20 | 16 | 80% |
| 项目产出 | 35 | 34 | 97% |
| 项目效益 | 30 | 28.5 | 95% |
| 合计 | 100 | 88.5 | 88.5% |

注：各指标的详细得分及评分依据情况详见附表《无极野风美术职业中学“免学费项目”评价得分表》

- 五、存在的问题

- （一）绩效指标不够清晰、明确，不够细化

- 无极野风美术职业中学免学费虽设立项目绩效目标，但绩效指标不清晰、不够细化。预算编制的合理性有待进一步提高，缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求。

- （二）减免学费未入账

- 无极野风美术职业中学因减免金额是从收取学费时直接扣除，未把减免金额记录在账，账簿中不能及时反应出减免金额。

- 六、相关建议

- （一）绩效目标进一步细化

设定绩效目标是评价工作的出发点和关键，在绩效管理中，绩效目标的设置是非常重要的，不仅为资金管理使用提供绩效导向和规划性目标，还为绩效评价提供比较合理的目标依据。建议无极野风美术职业中学免学费将项目绩效目标准确化、具体化、定量化，为项目提供一个准确的评价标准，便于对项目绩效进行客观的监督和衡量。规范高效的预算绩效管理模式，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

（二）规范财务核算，提高账务处理水平

- 建议对无极野风美术职业中学免学费项目进行专账管理，专账核算，准确反映各项运行成本，加强票据管理，规范财务核算，确保财务核算的真实性和准确性，资金使用率有待进一步提高。

- 附件：无极野风美术职业中学免学费项目评价得分表

无极中昌会计师事务所

有限责任公司

2023年11月16日

| 无极野风美术职业中学免学费项目绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：无极野风美术职业中学 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 备注 |
| 决策（15分） | 绩效目标 （10分） | 绩效目标合理性（5分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，符合客观实际。 | ①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得2.5分； ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得2.5分。 | 4 | 项目预期产业效益和效果不够具体，扣1分。 |
|  |  | 绩效目标明确性（5分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2.5分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2.5分。 | 2 | 未分解为具体的绩效指标体现扣2分，绩效指标设置不细化、不量化，扣1分 |
|  | 资金投入 （5分） | 预算编制科学性（5分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准以及是否合理。 | ①预算编制是否经过科学论证，得2.5分； ②预算额度测算依据充分，能够按照标准编制，得2.5分。 | 4 | 预算编制缺乏主动性， 扣1分。 |
| 过程（20分） | 资金管理 （10分） | 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际减免资金/实际到位资金）×100% | 指标得分=5分×预算执行率 | 5 | 实际减免资金896.6万元，实际到位资金245.6万元。预算执行率大于100% |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 1、资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分； 2、对项目资金使用情况进行专账核算，得3分； 3、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。 | 2 | 因减免金额是从收取学费时直接扣除，未把减免金额记录在账，账簿中不能及时反映出减免金额。扣3分。 |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2.5分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2.5分。 | 5 |  |
|  |  | 制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关管理规定。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，得3分； ②上级核发的相关文件等资料是否齐全并及时归档，得2分； | 4 | 未制定相关的法律法规和相关管理规定。 扣1分。 |
| 产出（35分） | 产出数量 （20分） | 数量指标（20分） | 符合条件的受助学生资助比例 | 落实减免学生比率=实际减免学生人数/符合条件的减免学生人数*100% | 20 | 2022年度学校农村户口学生为8966人均已得到了学费减免政策 |
|  | 产出质量 （15分） | 质量指标（5分） | 受助对象合规率 | 受助对象是否符合相关文件政策的规定 | 5 |  |
|  |  | 时效指标（5分） | 发放到位时间 | 按学期或按月发放 | 4 | 学校每学期在收取学费时直接减免农村学生每生1000元 |
|  |  | 成本指标（5分） | 补助标准 | 按补贴补助标准落实 | 5 | 参照《河北省中等职业学校免学费实施细则》执行 |
| 效益（30分） | 运行效益（30分） | 社会效益指标（5分） | 资助政策知晓率 | 实施免学费政策知晓率100% | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标（5分） | 目标人群覆盖率 | 中职免学费政策达到良好效果 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 减轻每位农村学生的家庭经济负担 | 每位农村学生家庭经济负担减轻率100% | 10 |  |
|  |  | 满意度（10分） | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度达95%（包含95%）以上的，得10分；每降低5个百分点扣0.8分；满意度达不到60%，不得分。 | 8.5 | 受益群体满意度为85%以上 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 88.5 |  |